关于报送盐池县2020年动物防疫项目等

项目自评报告的报告

县财政局:

根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》〈宁农（计）发〔2019〕61号〉精神及自治区农业农村厅《2020年中央财政农业转移支付项目延伸绩效管理实施方案》工作安排，现将我县2020年动物防疫项目等3个项目自评报告随文呈报，请审阅。

附件： 1、2020年盐池县动物防疫项目绩效自评报告

2、2020年盐池县动物保护项目绩效自评报告

3、2020年盐池县畜牧兽医社会化服务项目绩效自评报告

盐池县农业农村局

2021年3月10日

附件1：

2020年盐池县动物防疫项目绩效自评报告

- 根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》〈宁农（计）发〔2019〕61号〉精神和《2020年宁夏动物防疫项目实施方案》安排和要求，我县结合实际，认真组织开展各项动物防疫工作，有效推动全县重大动物疫病和人畜共患病综合防治能力再上新台阶，全面提升兽医卫生风险控制水平，确保养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全，现就项目实施绩效情况自评报告如下：

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）下达资金预算

- 自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》〈宁农（计）发〔2019〕61号〉，下达盐池县动物防疫补助经费537万元（全部为中央财政经费）。

- 总体目标绩效

- 全县春秋两季畜禽重大动物疫病强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；确保不发生重大动物疫情，保障养殖户收入，经费统筹使用，效率进一步提高。

- 二、效目标完成情况

- (一）资金投入情况

- 项目资金到位情况。盐池县财政局盐财（农）指标〔2020〕56号文件安排下达2020年动物防疫项目资金537万元，项目资金及时足额到位,到位率100%。

- 2、项目资金执行情况。中央和自治区财政补助经费使用率537万元，全年资金执行率100%。项目资金使用程序规范，经费统筹使用、拨付及时，绩效显著。

- 3、项目资金管理情况。切实加强资金管理，严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，项目资金专款专用。

- （二）绩效目标完成情况。

- 产出指标完成情况。

- 数量指标。

- 动物强制免疫应免密度：全县共免疫高致病性禽流感家禽78.956万只、口蹄疫牛35400只、羊262.0925万只，羊小反刍兽疫283.1366万只，免疫羊布病114.8730万头，猪口蹄疫12.7020万头、猪瘟免疫12.5085万头、狂犬病2761条。口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、羊小反刍兽疫等动物疫病强制免疫，免疫密度达到100%，绩效目标完成100%；

- 病死动物无害化处理补助经费,完成发放病死动物无害化处理经费12.9万元,绩效目标完成100%；

- 完成全县包虫病疫区犬只驱虫，完成100%；

- 重点区域羔羊包虫病免疫10万针次，8.6239万只，完成100%。

- 质量指标。财政资金使用率100%；依法对重大动物疫情处置率100%；各项免疫抗体合格率常年保持70%以上，完成100%。

2.效益指标完成情况。

- （1）社会效益。口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫情保持稳定，全县未发生重大动物疫情；包虫病、狂犬病等人畜共患病病例持续下降；资金使用无重大违规违纪问题，完成年初绩效目标。

（2）生态效益。全年无大规模随意抛弃病死动物现象，未发生病死动物造成环境污染情况，完成年初绩效目标。

- 3、满意度指标完成情况。养殖户对动物防疫工作满意度计划指标80%，实际满意度达85%以上，完成年初绩效目标。

- 三、绩效自评结果及应用

（一）自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面做了客观评价与分析，综合评价，该项目按计划完成，实施效果良好，达到预期绩效目标。

- （二）结果应用。及时将绩效自评结果报送上级相关部门及县财政部门，为各级财政和业务部门下年度重大动物疫病防控资金预算申请、安排、分配提供重要依据。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验，并在下年项目实施中加以完善和改进。

附表:中央财政支农项目市、县（区）绩效目标自评表

附件2：

2020年盐池县动物保护项目绩效自评报告

根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》〈宁农（计）发〔2019〕61号〉精神和《2020年宁夏动物保护项目实施方案》安排和要求，我县结合实际，认真组织开展各项动物防疫工作，着力推动全县重大动物疫病和人畜共患病综合防控，有效降低全县畜禽因病死亡率，不断提高病死动物无害化处理率，确保全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全，现就项目绩效目标完成情况自评报告如下。

- 绩效目标批复下达情况

（一）资金预算

根据《农牧厅关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）〔2019〕61号）文件精神，自治区下达盐池县动物保护项目资金106.1万元。

- 绩效目标

- 全县春秋两季畜禽重大动物疫病强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；全面推进政府兽医社会化服务改革，人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准，保障强制扑杀实施，提高无害化处理率，有效控制和清除传染源；免疫抗体和病原监测面以乡镇为单位达到100%，产地检疫开展面和出证率以行政村为单位达到95％以上，定点屠宰检疫率达到100％；规范经费使用，提高资金效能，确保全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生和生态安全。

- 绩效目标完成情况

- 资金投入情况

- 项目资金到位情况。自治区农牧厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》〈宁农（计）发〔2019〕61号〉文件和《2020年全区动物保护项目实施方案》安排项目资金106.1万元，县财政局依据盐财（农）指标（2020）56号文件，资金及时足额拨付到位。

2、项目资金执行情况。全年资金执行率100%。项目资金主要用于全县动物疫病强制免疫补助、布病包虫病防控补助、病死畜禽无害化处理补助、动物防疫工作补助等工作。

3、项目资金管理情况。切实加强资金管理，严格按照有关财政专项资金管理办法规定和资金计划安排使用项目资金，无挤占、挪用、套取等现象，项目资金专款专用，使用规范。

- （二）绩效目标完成情况

- 产出指标完成情况

- 数量指标。全县动物疫病强制免疫应免密度达到100%，免疫抗体和病原监测面以乡镇为单位达到100%，产地检疫开展面和出证率以行政村为单位达到95％以上，定点屠宰检疫率达到100％，人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准，全县犬只驱虫、新生羔羊免疫包虫10万只。

- 质量指标。财政补助经费使用率100%，依法对重大动物疫病处置率100%，平均免疫抗体合格率保持70%以上，人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准，保障强制扑杀实施，提高无害化处理率，有效降低全县病死畜禽死亡率，有效控制和清除传染源。

（3）时效指标。按进度按时完成项目。

（4）成本指标。保持动物疫病强制免疫应免密度经费44.1万元，完成包虫病疫区犬只驱虫、重点区域羔羊包虫病补助经费62万元。

2、效益指标完成情况。

（1）经济效益。降低由重大动物疫病导致的畜禽生产性能降低、死亡损失，提高农民养殖收入。保护人体健康，维护社会稳定，保障动物源性食品。

（2）社会效益。重大动物疫病保持稳定，人畜共患病病例持续下降，保障全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

（3）生态效益。不发生大规模随意抛弃动物事件，有效降低畜间布病、炭疽、狂犬病、包虫病等人畜共患病导致的死亡率，提高养殖环境的生态安全。

（4）可持续影响。项目执行后，主要人畜共患病发病例持续降低，改善养殖业生态环境，促进全县畜牧业可持续发展。

3、满意度指标完成情况。养殖户度达85%以上。

三、绩效自评结果及应用

（一）自评结果。经对该项目从产出指标、效益指标及满意度指标方面进行客观评价与分析，综合评价认为，该项目按计划完成，实施效果良好，达到预期绩效目标。

（二）结果应用。及时将绩效自评结果报送上级相关部门及县财政部门，为各级财政和业务部门下年度重大动物疫病防控资金预算申请、安排、分配提供重要依据。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验，并在下年项目实施中加以完善和改进。

附表：中央财政支农项目市、县（区）绩效目标自评表

附件3：

2020年盐池县畜牧兽医社会化服务项目

绩效自评报告

根据自治区农牧厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》(宁农（计）发〔2019〕61号)精神和自治区《2020年草畜产业项目实施方案》安排及要求，我县结合实际，制定《2020年盐池县畜牧兽医社会化服务项目实施方案》，认真组织实施，着力培育壮大全县兽医社会化服务组织，积极构建主体多元、供给充足、服务专业、机制灵活的兽医社会化服务发展格局，逐步形成高效、专业、稳定的兽医公共服务供给体系，推动兽医公共服务能力、范围和质量逐步提高，确保全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。现就项目实施绩效目标完成情况自评汇报如下。

- 三、绩效目标批复下达情况

- 下达资金预算

根据《农牧厅关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）〔2019〕61号）文件安排，自治区财政下达畜牧兽医社会化服务项目经费55万元。

- 项目绩效目标

- 政府购买兽医社会化服务工作全面推行，相关制度建设取得明显进展，高效、专业、稳定的兽医公共服务供给体系和主体多元、供给充足、机制灵活的兽医社会化服务发展格局逐步形成，兽医公共服务能力和质量逐步提高。

- 绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

1、项目资金到位情况。自治区农牧厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》〈宁农（计）发〔2019〕61号〉文件下达项目资金55万元，盐池县财政局依据盐财（农）指标〔2020〕56号文件及时拨付到位55万元。

2、项目资金执行情况。2020年兽医社会化服务项目资金55万元，全年资金执行率100%。项目资金使用程序规范，拨付及时，绩效显著。资金主要用于兽医社会化服务组织购置人员防护用品、购买意外伤害险、日常运行等费用以及支付兽医社会化服务组织开展疫情排查、消毒灭源、无害化处理、购买疫病防控相关技术及法律法规培训劳务费。

3、项目资金管理情况。切实加强资金管理，严格按照有关财政专项资金管理办法的规定和资金计划安排使用，无挤占、挪用、套取专项资金等现象，项目资金专款专用。

- （二）绩效目标完成情况

- 1、产出指标完成情况

- （1）数量指标。在全县8各乡镇开展政府购买强制免疫、疫情排查、消毒灭源等动物防疫服务，兽医社会化服务覆盖面达到100%。

- （2）质量指标。全县重大动物疫病强制免疫抗体合格率达到70%以上，达到规定标准。

（3）时效指标。全县兽医社会化服务公司均能够按时完成辖区强制免疫工作，并能按要求开展疫情排查、消毒灭源、无害化处理工作。

2、效益指标完成情况。

（1）经济效益。通过用人主体和聘任机制的改变，兽医服务组织拓展服务范围，有效提高了兽医社会化服务公司防疫人员的收入水平。

（2）社会效益。政府购买兽医强制免疫服务工作全面推行，高效、专业、稳定的兽医公共服务供给体系基本形成，兽医公共服务能力和质量逐步提高，确保全县养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。

（3）生态效益。全县范围内，养殖环节病死动物能够及时进行无害化处理，且未发生大规模随意抛弃动物事件。

（4）可持续影响。通过全面推行政府购买动物防疫服务，有效引导畜禽养殖场主动购买疫病防治、检验检测等兽医服务，最终实现逐步落实动物防疫主体责任的目标。

3、满意度指标完成情况。养殖户、规模养殖场等养殖行业相关人员对服务公司满意度90%以上。

三、绩效自评结果及应用

（一）自评结果。经从产出指标、效益指标及满意度指标方面对该项目进行客观评价与分析，综合评价认为，本项目按计划完成，实施效果良好，达到预期绩效目标。

- （二）结果应用。及时将绩效自评结果报送上级相关部门及县财政部门，为各级财政和业务部门下年度畜牧兽医社会化服务项目预算申请、安排、分配提供重要依据。我局依据项目实施绩效自评情况及时总结经验，并在下年项目实施中加以完善和改进。

附表：盐池县2020年畜牧兽医社会化服务项目绩效目标自评表