麻 黄 山 乡 人 民 政 府

禁牧工作经费项目2020年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

年初批复下达禁牧工作经费10万元，年初设立绩效目标为目标1：对全乡13个村继续加大封山禁牧力度，确保辖区内无偷牧情况发生。目标2:完成禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2020年禁牧工作经费，于2020年已通过财政一体化系统下达指标13.5万元，资金到位率100%。

- 项目资金执行情况分析。

- 2020年禁牧工作经费支出13.5万元，结余0万元，资金执行率100%。

- 项目资金管理情况分析。

- 我乡对该笔项目资金严格管理，使用规范，不存在挤占、挪用现象。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

禁牧督查13个村、禁牧宣传次数大于3次。

- 质量指标。

- 禁牧人员每月禁牧督查频率98%、群众政策知晓率96%。

- 时效指标。

- 禁牧宣传及时度达到95%。

- 成本指标。

- 禁牧燃油费1万元、禁牧人员伙食补助11.5万元、禁牧宣传费1万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

鼓励农民发展舍饲养殖数量，收入提高60%。

- 社会效益。

- 群众舍饲养殖力度提高40%。

- 生态效益。

- 水土流失量小于等于10%、植被破坏率降低60%。

- 可持续影响。

- 植被生态恢复率大于等于40%。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 群众对禁牧工作满意度达到96%

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 我乡2020年度禁牧工作项目未发生偏离绩效目标情况。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我乡根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

- 项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

- 按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。