2020年度综合发展改革项目绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达综合发展改革项目资金预算和绩效目标情况。

2020年度年初财政批复供销社综合发展改革资金50万元，一是用于加快推进县供销合作社联合社改革工作，实现基层社修缮及建设，二是用于单位日常办公经费。

（二）年度中由县级资金安排综合发展改革项目资金预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据盐池县财政局2020年1号文件要求，2020年度县财下达50万元的综合发展改革资金，用于推进供销社的综合发展改革工作，资金实际到位50万元。

- 项目资金执行情况分析。

2020年度，我单位共收到综合发展改革项目资金50万元，全部用于推进供销社的综合发展改革工作及供销社日常办公经费，年末结转结余1085.22元，其余资金全部支出。

- 项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，严格按照专项资金管理制度，项目资金管理规范，作到专款专用，专人专户管理，无挤占挪用现象。

(二)绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。指标1：单位日常办公经费10万元，达到年初设定目标值；指标2：新建基层社资金30万元，未达到年初设定目标值，原因是年初计划新建麻黄山供销社需配套项目资金40万元，后来由于区供销社项目变动，决定对城郊供销社进行改造提升，实际支出30万元，将剩余的10万元用于红色供销文化馆的装修工程。

- 质量指标。指标1：保障单位各项经费足额支出达到100%；指标2：新建基层社要保质保量完成达到100%，两项均达到年初设定目标值。

- 时效指标。指标1：全年及时、足额保障经费；指标2：新建基层社工程在90天内完成。两项均达到年初设定目标值。

- 成本指标。指标1：2020年度办公经费所需成本10万元，达到年初设定目标值；指标2：新建基层社所需配套资金30万元，未达到年初设定目标值，原因是年初计划新建麻黄山供销社需配套项目资金40万元，后来由于区供销社项目变动，决定对城郊供销社进行改造提升，实际支出30万元，将剩余的10万元用于红色供销文化馆的装修工程。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。指标1：办公经费的支出对经济发展的提升10万元；指标2：新建基层社产生的经济利润每年达到80万元。两项均到达年初设定目标值。

(2)社会效益。指标1：办公经费的支出对社会产生的效益提升90%；指标2：新建基层社对服务社会所做的贡献增加90%。两项均达到年初设定目标值。

(3)生态效益。新建基层社施工过程对生态的破坏为0，达到年初设定目标值。

(4)可持续影响。新建基层社持续发挥作用年限延长15年；达到年初设定目标值。

3、满意度指标完成情况分析。通过对辖区的百姓走访及电话调查，新建基层社对所服务的百姓满意度指标≥98%，达到年初设定目标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评，共有2项指标没有达到年初目标值，一是数量指标中新建基层社资金30万元，未达到年初设定值，偏离绩效目标的原因是年初计划新建麻黄山供销社需配套项目资金40万元，后来由于区供销社项目变动，决定对城郊供销社进行改造提升，实际支出30万元，将剩余的10万元用于红色供销文化馆的装修工程。二是成本指标中的新建基层社所需配套资金30万元。未达到年初设定目标值，偏离绩效目标的原因是年初计划新建麻黄山供销社需配套项目资金40万元，后来由于区供销社项目变动，决定对城郊供销社进行改造提升，实际支出30万元，将剩余的10万元用于红色供销文化馆的装修工程。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“政府债务和绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。

盐池县供销合作社联合社

2021年3月31日