2020年供销社社志编印项目绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达供销社社志编印项目资金预算和绩效目标情况。

2020年度年初财政批复供销社社志编印项目资金30万元，用于供销社社志编印项目，主要作用是展示供销社的发展历史和业绩；发扬供销社艰苦奋斗的创业精神；传承供销社为抗日战争，解放战争和社会主义建设做贡献的奉献精神；激励新时代供销社人不断创新，探索适应新时代的经营模式，重振供销社的昔日雄风。

（二）年度中由县级资金安排供销社社志编印项目资金预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

根据盐池县财政局2020年1号文件要求，2020年度县财下达30万元的供销社社志编印项目资金，用于高水平、高质量的供销社社志编印供销社社志，资金实际到位30万元。

- 项目资金执行情况分析。

2020年度，我单位共收到供销社社志编印项目资金30万元，由于编印时间从1936年至今，时间跨度长，专业性极强，统计、财务报表等资料需专业人士才能分析、运用，加之前期调研、搜集资料过程困难，延误时间，导致换了2班人马都没能继续编印工作，2020年预算时，计划至2021年7月1日前完成社志编印工作，时长一年半。2020年度末社志编印工作只完成了前期的资料搜集，截止目前，社志编印工作正式开始，已按照编印合同支付进度资金167200元。

- 项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，严格按照专项资金管理制度，项目资金管理规范，作到专款专用，专人专户管理，无挤占挪用现象。

(二)绩效目标完成情况分析。

供销社社志编印项目的重要意义是展示供销社的发展历史和业绩；发扬供销社艰苦奋斗的创业精神；传承供销社为抗日战争，解放战争和社会主义建设做贡献的奉献精神；激励新时代供销社人不断创新，探索适应新时代的经营模式，重振供销社的昔日雄风。编印时间从1936年至今，时间跨度长，专业性极强，统计、财务报表等资料需专业人士才能分析、运用，加之前期调研、搜集资料过程困难，延误时间，导致换了2班人马都没能继续编印工作，2020年预算时，计划至2021年7月1日前完成社志编印工作，时长一年半。2020年度末社志编印工作只完成了前期的资料搜集，截止目前，社志编印工作正式开始，已按照编印合同支付进度资金167200元。

盐池县供销合作社联合社

2021年3月31日