盐池县统计局关于2020年度第七次全国人口普查项目绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了2020年度第七次人口普查项目资金绩效自评工作。现报告如下：

1. 绩效目标下达情况

2020年县财政局年初下达我局2020年度第七次全国人口普查项目经费30万元,年中追加2020年度第七次全国人口普查项目“两员”补助131.94万元，全年共下达两笔资金，161.94万元。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。盐财（预)指标（2020）1号文件，指标金额30万元，年中追加2020年度第七次全国人口普查项目“两员”补助131.94万元，全年共下达两笔资金，161.94万元。

2.项目资金执行情况分析。2020年度第七次全国人口普查项目经费共下达161.94万元，实际支出154.94万元，结转7万元。支出154.94万元主要用于印刷费1.58万元，采集信息费1.65万元，差旅费2.26万，培训费2.5万，委托业务费144.98万元（“两员”补助131.94万元，“两员”意外医疗保险4.04万元，高沙窝普查费2万、花马池镇普查费3万、惠安堡普查费2万、麻黄山普查费2万），劳务费1.97万元。结转7万资金主要用于2021年支付普查数据及资料的整理费，冯记沟和王乐井乡政府普查费。

3.项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使2020年度第七次全国人口普查项目资金合理使用。

1. 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织普查员入户登记10.5万户、29.2万人口；对119个普查区逐一抽查。

（2）质量指标。入户登记率100%；质量抽查率100%。

（3）时效指标。普查入户登记从11月1日开始，11月30日完成。

（4）成本指标。普查员补贴131.94万元，培训及普查等23万元。7万元结转2021年支付数据整理等费用。

1. 效益指标完成情况分析。
2. 经济效益指标。项目支出低于国内市场机构可比支出；项目支出低于国际统计机构可比支出。
3. 社会效益指标。宣传人口普查知晓率大于百分之九十。

3、满意度指标完成情况分析。

被调查住户认可度大于90%，被调查小区认可度大于90%。

1. 下一步改进措施

通过此次绩效自评，我们在下一步工作中，将继续完善项目资金管理。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县统计局

2021年3月26日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 第七次全国人口普查 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 【403】盐池县统计局 | | | 实施单位 | | 【403001】盐池县统计局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | |  | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| 年度资金总额： | |  | 161.94 | | 154.94 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | 161.94 | | 154.94 | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体 目标 | 目标1：为全面掌握全县人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务，国务院决定2020年开展第七次全国人口普查。人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。  目标2：组建普查机构，筹备普查物资及设备，搞好普查宣传，抽调普查人员，划分普查小区，培训普查员。  目标3：自11月1日起，组织普查员进行入户登记，摸清住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。 | | | | | 目标1：为全面掌握全县人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务，国务院决定2020年开展第七次全国人口普查。人口普查采用全面调查的方法，以户为单位进行登记。  目标2：组建普查机构，筹备普查物资及设备，搞好普查宣传，抽调普查人员，划分普查小区，培训普查员。  目标3：自11月1日起，组织普查员进行入户登记，摸清住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：组织普查员入户登记 | 5 | 10万余户，近27万登记人口 | 10.5万户，29.2万登记人口 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 5 |  |
| 指标2：指导督查及质量控制 | 5 | 对119个普查区逐一抽查 | 对119个普查区逐一抽查 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：入户登记率 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 5 |  |
| 指标2：质量抽查率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：普查入户登记 | 10 | 11月1日-30日 | 11月1日-30日 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：普查员补贴 | 5 | 131.94万 | 131.94万 | 5 |  |
| 指标2：培训及普查等 | 5 | 30万 | 23万 | 3.8 | 冯记沟和王乐井乡政府普查费在2021年支付，剩余资金支付普查数据及资料的整理费 |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：项目支出是否低于国内市场机构可比支出 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | | 10 |  |
| 指标2：项目支出是否低于国际统计机构可比支出 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：宣传人口普查知晓率 | 20 | ＞70% | ＞90% | 20 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：被调查住户认可度 | 10 | ＞70% | ＞90% | 同效益指标得分计算方式。 | | 10 |  |
| 指标2：被调查小区认可度 | 10 | ＞70% | ＞90% | 10 |  |
| **总 　　　 分** | | | | | | | | | | 98.8 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 | | | | | | | | | | |