盐池县工商业联合会

工商联关于开展2020年项目支出

绩效自评报告

盐池县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》 (盐财发［2021] 20号）要求，对照绩效自评内容和方法，我单位开展了项目绩效自评工作。现报告如下：

一、非公经济人士外出考察及培训项目2020年度绩效自评。

**（一）绩效目标批复下达情况**

年初批复下达非公经济人士外出考察及培训费预算资金和绩效目标情况。

2020年县财政局下达非公经济人士外出考察及培训项目资金6.00万元。主要用于非公经济人士外出考察及培训。

**（二）绩效目标完成情况分析**

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

2020年盐池县财政局下达《关于批复2020年部门预算的通知》 (盐财（预）指标［2020]1号）指标金额6.00万元。

（2）项目资金执行情况分析

资金主要用于非公经济人士考察及培训费用6.00万元，执行率为100%。

（3）项目资金管理情况分析

严格按照《专项资金管理办法》执行，无结余资金，项目资金无挪用、截留情况。

**2、绩效目标完成情况分析**

**2.1、产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：培训的次数1次；培训的天数5天；培训的参加人数17人；人员培训完成率100%。

（2）质量指标：非公经济人士业务素质得到全面提升达到95%；学员对相关技能、知识的掌握达到95%。

（3）时效指标：完成时限2020年年内完成。

（4）成本指标：严格控制在财政预算金额内。

**2.2、效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：引导民营经济听党话跟党走，提升综合素质良好；社会影响力有所提升。

（2）可持续影响：民营经济人士素质能力提高。

**3、满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度指标：获得一致好评达90%以上。

**（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无偏离绩效目标情况

**（四）绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目综合评价等次为达成预期指标。

**（五）其他需要说明的问题**

 无其他需要说明的问题。

二、外出招商引资及推介会项目2020年度绩效自评。

**（一）绩效目标批复下达情况**

年初批复下达外出招商引资及项目推介会预算资金和绩效目标情况。

2020年县财政局下达外出招商引资及推介会项目资金2.00万元。主要用于外出招商引资及项目推介会相关费用。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、资金投入情况分析**

（1）项目资金到位情况分析

2020年盐池县财政局下达《关于批复2020年部门预算的通知》 (盐财（预）指标［2020]1号）指标金额2.00万元。

（2）项目资金执行情况分析

资金主要用于外出招商引资及项目推介会费用2.00万元，执行率为100%。

（3）项目资金管理情况分析

严格按照《专项资金管理办法》执行，结余资金0.00万元，项目资金无挪用、截留情况。

**2、绩效目标完成情况分析**

**2.1、产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：外出招商引资4次。

（2）质量指标：外出招商对接交流完成率达到100%。

（3）时效指标：完成时限2020年年内完成。

（4）成本指标：严格控制在财政预算金额内。

**2.2、效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：增强县域经济发展后劲，带动就业好。

（2）可持续影响：增强县域经济发展后劲，带动就业好。

**3、满意度指标完成情况分析**

社会公众满意度达90%。

**（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无偏离绩效目标情况

**（四）绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目综合评价等次为达成预期指标。

**（五）其他需要说明的问题**

 无其他需要说明的问题

三、基层商会建设项目2020年度绩效自评。

**（一）绩效目标批复下达情况**

年初批复下达基层商会建设项目预算资金和绩效目标情况。

2020年县财政局下达基层商会建设项目资金4.0万元。主要用于基层商会发展和建设费用。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、资金投入情况分析**

（1）项目资金到位情况分析

2020年盐池县财政局下达《关于批复2020年部门预算的通知》 (盐财（预）指标［2020]1号）指标金额4.00万元。

（2）项目资金执行情况分析

资金主要用于基层商会建设费用4.00万元，执行率为100%。

（3）项目资金管理情况分析

严格按照《专项资金管理办法》执行，无结余资金，项目资金无挪用、截留情况。

**2、绩效目标完成情况分析**

**2.1、产出指标完成情况分析**

（1）数量指标：基层商会4家。

（2）质量指标：创建四好商会、优秀商会。开展创建活动，达到方案要求。

（3）时效指标：完成时限2020年年内完成。

（4）成本指标：严格控制在财政预算金额内。

**2.2、效益指标完成情况分析**

（1）社会效益：商会规范开展工作，对外交流得到提升，凝聚力进一步得到增强。

（2）可持续影响：基层商会运行良好，服务会员，对外交流能力持续增强。

**3、满意度指标完成情况分析**

社会公众满意度度达90%。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无偏离绩效目标情况

**（四）绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目综合评价等次为达成预期指标。

**（五）其他需要说明的问题**

 无其他需要说明的问题。

附件1:部门项目支出绩效考评表

盐池县工商业联合会

2021年3月5日