2020年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

盐池县财政局以盐财(农)指标[2020]186号下达给我镇县级财政资金74.94万元，主要用于长流墩村、大圪垯村、高沙窝村乡村振兴发展。长流墩村采取“支部+光伏+合作社+农户”的模式，以光伏旅游开发为主线，充分发挥光伏园区旅游优势，发展集观光、采摘、农家乐为一体的旅游产业，打造乡村旅游示范村，全力巩固提升乡村振兴示范村成果。大圪垯村充分利用井灌区及神华宁煤集团投入资金打造设施农业的优势，推广温棚蔬菜种植模式，大力发展高沙窝西红柿，擦亮打响高沙窝品牌西红柿种植示范区招牌，持续巩固提升乡村振兴示范村创建成果。高沙窝村围绕“特色种植+扶贫+服务业”模式，发展特色种植业，推广高沙窝西红柿品牌。紧抓高沙窝镇重点小城镇建设项目机遇，依托镇区优势，积极“筑巢引凤”，引导享受光伏征地分款的农户到镇区发展服务业。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

高沙窝镇2020年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目资金74.94万元。建设总体目标长流墩村新建采摘园种植大棚2座，占地面积3亩，需在温棚外建水肥一体化滴灌池，建16平方米的保温管护房；计划在大棚外面建宽4米、长7米、深3米的蓄水池一座；在村部门口花池内建30立方的玻璃钢蓄水池。硬化1200㎡(混凝土硬化厚度18cm、砂砾石基础厚15cm )。以村集体形式注册劳务派遣公司，需县财政资金8万元，人员培训需县财政资金2万元，用于解决全村及周边村庄剩余劳动力，有序引导就业，增加群众收入和村集体经济收入。大圪垯为发展设施农业，硬化生产道路1000米，共需县财政资金35万元。高沙窝村安装防护网1600米，新建生产道路砾石路600米。通过对高沙窝镇乡村振兴项目的实施，积极完善村庄配套设施，改善村民生活生产环境，大力提升村庄人居环境，促进村庄经济和社会可持续发展，力争在规划期内将长流墩村建设成生活舒适、村容整洁、环境宜人、特色鲜明、设施齐全、乡风文明的和谐村庄。

- 绩效自评工作开展情况包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

根据上级相关文件及要求，我镇积极开展绩效目标自评工作，根据绩效目标自评表逐一对照进行自评，对产出指标中数量指标、质量指标、时效指标以及成本指标进行设置；对效益指标中的社会效益指标和生态效益指标进行设置；对满意度指标进行设置。确保指标设置合理、规范，充分体现绩效目标的目的和优势。通过开展自评，及时发现问题，及时调整，查漏补缺，确保项目实施的规范、合理，体现人民意志。

- 绩效目标自评完成情况分析

- 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

自盐池县财政局下达预算指标后，我镇所有资金都已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。

该项目资金已按照建设方案已支付完毕。

3、项目资金管理情况分析。

我镇加强对2020年脱贫富民巩固提升暨乡村振兴项目资金的管理，严格按照相应的业务管理制度，规范财政资金拨付。资金使用规范，符合中央和自治区资金管理办法的相关规定和要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。此项目资金严格管理，使用规范，不存在挤占、挪用现象。

（二）项目组织实施情况

1.项目管理情况分析。

为确保该项目的顺利实施，落实责任，谁分管谁负责的机制，全面负责项目组织管理和协调监督工作。项目建设过程中，建设单位按照基本建设程序办理各项手续，建设过程中全面履行质量责任和义务；设计单位、施工单位和监理单位均具有相应资质，设计符合工程强制性标准及合同要求，建设过程中质量行为符合要求，施工单位管理人员持证上岗，并严格按照设计相关文件和图纸进行施工，竣工资料齐全，资料合格；监理单位人员持证上岗，建设过程中做到跟踪检查，及时对建设质量进行评估。为确保工程质量，严格执行“四制”管理，通过加强监督检查，落实管理措施，狠抓建设管理，确保工程建设质量。

- 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

- 数量指标：乡村振兴村级个数3个、安装防护网1600米。

- 质量指标：项目（工程）验收合格率100%。

- 时效指标：项目完成及时率100%。

- 成本指标：资金投入74.94万元。

2、效益指标完成情况分析。

- 经济效益指标：受益建档立卡贫困人口数1361人。

- 可持续影响指标：乡村振兴效果显著提升。

3、满意度指标完成情况分析。

（1）群众对项目实施满意度95%。

- 下一步改进工作的意见及建议

未发生总体绩效目标和绩效指标未完成情况，政策执行或项目实施中未发现存在问题。我们继续做好项目的相关工作，一是加快项目建设进程，严格按照项目实施意见开展落实工作，促进项目建设，强化项目的推进力度；二是更规范高效项目过程管理，在项目建设管理中，逐渐形成权贵清晰、分工合理、运转高效的乡村振兴项目的管理体制；三是进一步规范项目验收，在后续的工作中将督促各工程紧抓任务节点，按要求完善工程，准备验收资料，引入第三方负责对各工程审计。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇2020年脱贫攻坚巩固提升暨乡村振兴示范村建设项目操作程序规范、工程质量合格、项目管理到位、资金使用合规，效果明显。我镇将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格项目管理。

此项目在乡村两级公示公开。

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年3月6日