禁牧工作经费项目2020年度绩效自评报告

- 绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达禁牧工作经费经费预算和绩效目标情况。

2020年县财政局下达我镇禁牧工作经费17.80万元。

（二）年度中由县级资金安排下达禁牧工作经费经费预算和绩效目标情况。

我镇禁牧工作经费17.80万元为2020年年初预算安排资金，年度中再无县级资金安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年我镇禁牧工作经费17.80万元，于2020年年初通过财政一体化系统下达指标17.80万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

我镇禁牧工作经费17.80万元,主要用于2020年对全镇9个村加大封山禁牧力度，确保辖区内无偷牧情况发生，加强禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率等。我镇资金支出10.25万元，结余7.55万元，资金执行率58%。

3、资金管理情况

我镇严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。完成对9个村的禁牧督查，禁牧宣传超过6次，完成目标值。

(2)质量指标。禁牧督查频率及政策知晓率均达到100%，实现预期目标。

(3)时效指标。政策实施率达到100%。

(4)成本指标。禁牧督查车辆维修及燃油费3.85万元、禁牧人员下乡伙食补助3.5万元、禁牧督查租车费1.69万元、制作宣传栏、展板、横幅及折页成本2.22万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益指标。鼓励农民发展舍饲养殖，扩大养殖规模，增加农民收入，收入提高了90%，非农生产收益和生态效益提高了98%。

(2)可持续影响指标：通过不断加强禁牧力度、督查频率，草木植被得到有效恢复，植被生态恢复率达98%以上。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对禁牧工作满意度不断提高、认可不断加深，满意度提高至95%以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我镇禁牧工作经费项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，制定更全面精准的绩效目标，充分发挥禁牧资金的效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县高沙窝镇人民政府

2021年4月7日