## 农业执法监管
附件
盐池县2020年农业执法体系建设项目绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年农业执法与监管项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 盐池县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业执法大队
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 7.9215 |  | 99%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 8
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1： 采购执法装备 目标2： 采购办公设施 |  |  |  | 实际采购执法记录仪、数码照相机、摄像机、执法无人机等执法装备50（台、套、个）；采购笔记本电脑、打印机、彩色喷墨多功能打印复印机、档案柜等办公设备20（台、套）。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： 执法装备50（台、套、个） |  | 100% | 99% | 项目询价采购后实际结余资金0.0785万元，正在实施兑付中
|  |  | 指标2： 办公设备20（台、套） |  | 100% | 99%
|  | 质量指标 | 指标1：执法装备50（台、套、个） |  | 质量达标 | 100% | 完成
|  |  | 指标2：办公设备20（台、套） |  | 质量达标 | 100% | 完成
|  | 时效指标 | 项目实施按期完成率 |  | 100% | 99% | 项目询价采购后实际结余资金0.0785万元。
|  | 成本指标 | 指标1： 执法装备50（台、套、个） |  | 4万元 | 3.9709万元 | 疫情影响和带教老师忙未能完成带教培训，下年改进。
|  |  | 指标2： 办公设备20（台、套） |  | 4万元 | 3.9506万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  | 提高 | 提高
|  | 社会效益 指标 | 农产品质量安全 |  | 提升 | 提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 服务三年 |  | 提高 | 提高
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 80%以上 | 80%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。