## 监管自评
附件：
盐池县2020年农作物种业提升工程项目绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年现代农作物种业提升工程项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 盐池县农业农村局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业综合执法大队
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 12.4 | 11.4 |  | 92%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 12.4 | 11.4 |  | 92%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：1.开展籽粒玉米品种区域试验8组，生产试验5组； 目标2：2.开展种子种苗经营企业、门店及市场检查覆盖率80%；抽检种子样品10份；马铃薯种薯基地田检面积50%以上。 目标3：3.法律法规宣传培训； 目标4：4.查处种子违法案件及协调处理种子质量纠纷。 |  |  |  | 开展籽粒玉米品种区域试验8组，生产试验5组； 开展种子种苗经营企业、门店及市场检查覆盖率90%；抽检种子样品10份，合格率100%；马铃薯种薯基地田检面积50%以上。法律法规宣传培训2期；查处种子违法案件，协调处理种子质量纠纷2起。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：区域试验，生产试验 |  | 13组 | 13组
|  |  | 指标2：监督抽查种子样品 |  | 10份 | 21份
|  |  | 指标3：马铃薯种薯田间检测面积 |  | ≧50% | 60%
|  |  | 指标4：法律法规宣传培训 |  | 2期 | 2期
|  | 质量指标 | 指标1：按试验方案要求完成试验任务并按时提交试验报告 |  | 按时提交 | 完成
|  |  | 指标2：种子质量合格率 |  | 96%以上 | 100%
|  |  | 指标3：市场检查覆盖率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标4：企业及门店覆盖率 |  | 80% | 100%
|  |  | 指标5：种子质量纠纷、案件查处率 |  | ≧90% | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施按期完成率 |  | 100% | 92% | 项目正在实施继续支付
|  | 成本指标 | 指标1：农作物品种区域试验 |  | 8.4万元 | 8.4万元
|  |  | 指标2：种子质量监查 |  | 4万元 | 3万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 指标1：主要农作物审定新品种推广面积提高 |  | ≧5% | 5%
|  |  | 指标2：种子市场规范运行 |  | 提升 | 提升
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：农作物种子质量安全 |  | 提高 | 提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | 90%以上 | 95%
|  |  | 种子企业满意度 |  | 90%以上 | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。