盐池县农业农村局关于呈报转移支付盐池县2020年度畜禽粪污资源化利用等项目

绩效自评的报告

自治区农业农村厅：

根据自治区财政厅《关于开展2020年度转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（宁财（绩）发〔2021〕72号）精神，现将《转移支付盐池县2020年度畜禽粪污资源化利用等项目绩效自评的报告》呈报，请审核。

附件：1、中央对地方转移支付盐池县2020年度畜禽粪污资源化利用项目绩效自评报告

2、中央对地方转移支付盐池县2020年度粮改饲项目绩效自评报告

- 3、中央对地方转移支付盐池县2020年度高产优质苜蓿示范建设项目绩效自评报告

4、中央对地方转移支付盐池县2020年度羊良种补贴滩羊种公羊投放项目绩效自评报告

5、自治区对市县专项转移支付盐池县2020年度肉牛见犊补母项目绩效自评报告

6、自治区对市县专项转移支付盐池县2020年度畜牧节本增效技术推广项目绩效自评报告

7、自治区对市县转移支付盐池县2020年度高沙窝镇长流墩村饲草料加工厂扩建项目绩效自评报告

8、自治区对市县转移支付盐池县2020年度农牧民补奖工作经费使用情况绩效自评报告

- 盐池县农业农村局

- 2021年3月12日

（此件依申请公开）

附件1：

中央对地方转移支付

盐池县2020年度畜禽粪污资源化利用项目绩效自评报告

一、绩效目标任务分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于下达2020年第二批财政支农项目计划的通知》（宁农(计)发〔2020〕34号）精神，根据盐池县规模养殖场实际，2020年的投资建设内容仍以养殖场粪污贮存设施建设为主，对部分第三方机构粪污资源化利用及生猪屠宰场污水处理环节的扶持。下达资金300万元，采取“以奖代补、先干后补”的方式实施，补助资金不超过项目总投资40%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 2020年安排补助资金300万元，资金全部到位。兑付总补助资金297.688万元，结余资金2.312万元，兑付率99.23%。项目资金专款专用，及时兑付到位。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

对26家畜禽养殖场（大户）及1家第三方机构建设粪污贮存设施（粪污堆积场1274平方米，污水沉淀池12124立方米）和改（扩）建雨污分流，暗沟污水收集系统、漏缝地板和防渗、防雨、防溢流粪污储存设施等环节进行补助，共补助资金271.1625万元；宁夏特力管业有限公司为惠安堡镇惠苑村养殖户安装60套粪污贮存设备，补助资金8.32万元；盐池县特奇新能源技术推广专业合作社免费推广沼液肥1200余吨，补助资金12.2055万元；盐池县鑫畅家庭农牧场（盐池县生猪屠宰场）将屠宰污水进行深度处理，补助资金6万元。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

完成26个养殖场和1家第三方粪污处理机构畜禽粪污集中处理和资源化利用设施建设。畜禽粪污订单比重达到45%。建设了与养殖规模相配套的雨污分流的污水沉淀池和粪便堆积池，于11月底前全部完成并投入利用，项目通过给定建设标准，农户自建的方式建设，有效的降低了建设成本，推动了项目的顺利实施。

- 2、效益指标完成情况分析

（1）生态效益：粪污粪水深加工还田后，提高土壤有机质含量5%以上，可有效改善农田土壤结构，为生产优质农产品创造条件。实现畜禽养殖废弃物的减量化、资源化、无害化，有效维护生态环境安全。

（2）经济效益：项目建设收集处理养殖场排泄物，可降低养殖企业生产成本、提高经济效益，养殖综合成本下降5%以上，种植综合成本下降5%以上。根据畜禽养殖存栏总数及粪便排放量，每年可预处理生产堆肥约2.74万吨（按0.45吨/头计算），粪污杂质减少，每吨粪污出售市场价提高20元，总增收54.8万元。

（3）社会效益：有效补齐畜禽养殖种养结合的短板，通过粪污处理利用，促进了种植业与养殖业协调发展。拉长畜禽养殖产业链，使畜禽养殖业、粪污处理和种植业并举发展，提高了畜禽养殖的附加值和综合经济效益，提升农业产业层次，同时，孵化出一批与之相关的其他产业，达到农业从单一结构向多元结构转变，可增加相应就业岗位，为农村剩余劳动力提供就业环境。

- 3、满意度指标完成情况分析。

通过项目扶持，建设粪污设施后，养殖场及周围环境得到明显改善，农户的环保意识得到明显提高，养殖积极性增加，养殖户反向很好。第三方机构收集粪污质量有了保障，收集面不断拓宽，对第三方机构扶持后，收集粪污和推广有机肥积极性提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。下一步结合人畜分离和改厕人粪污收集，鼓励资源化利用机构增加养殖户粪污的收购面和收购量，提高设施装备配套率，同时鼓励第三方机构增加猪粪、牛粪和养殖污水的处理，实现全县粪污处理全覆盖。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年畜禽粪污资源化利用项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 300 | 297.688 |  | 99.23% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 300 | 297.688 |  | 99.23% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 2020年全县畜禽粪污综合利用率达到90%以上；规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上； |  |  |  | 2020年全县畜禽粪污综合利用率达到97.9%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 畜禽养殖粪污综合利用率 |  | ≧90% | 100% |  |
|  |  |  | 新增畜禽粪污集中处理和资源化利用设施 |  | 完成26个养殖场畜禽粪污集中处理和资源化利用设施建设 | 100% |  |
|  |  |  | 规模养殖场粪污处理设施装备配套率 |  | ≧95% | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 配套建设相应粪污处理利用设施 |  | 达到国家有关标准 | 达到国家有关标准 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工率 |  | ≧95% | 100% |  |
|  |  |  | 项目建设进度 |  | ≧90% | 100% |  |
|  |  |  | 项目资金及时拨付率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补助资金标准按相关标准执行 |  | ≦40% | 40% |  |
|  |  |  | 畜禽粪污集中处理设施补助 |  | 300万元 | 297.688万元 | 结余资金2.312万元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 养殖户成本 |  | 降低5% | 100% |  |
|  |  |  | 种植综合成本下降 |  | 下降5%以上 | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进现代高效农业发展 |  | 长期 | 长期 |  |
|  |  |  | 畜禽粪污资源化利用、促进种养结合程度 |  | 紧密 | 紧密 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 畜禽养殖粪污处理率 |  | 90%以上 | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对农业产业发展影响 |  | 可持续 | 可持续 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜禽粪污资源化利用受益群众、实施主体满意度 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：

中央对地方专项转移支付

- 盐池县2020年度粮改饲项目绩效自评报告

一、绩效目标任务分解下达情况

- 按照自治区农业农村厅《关于下达2020年第二批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕34号）精神，2020年自治区下达我县粮改饲补助资金400万元,制作全株玉米青贮12.5万吨以上，通过以养带种的方式，带动青贮玉米饲料等作物种植面积3.2万亩以上。

- 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 2020年自治区农业农村厅厅下达我县粮改饲项目资金400万元，资金全部到位。兑付总补助资金400万元，兑付率100%。项目资金专款专用，及时、全额兑付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

- 2020年粮改饲项目安排我县制作全株玉米青贮12.5万吨以上，通过以养带种的方式，带动青贮玉米饲料等作物种植面积3.2万亩以上，补助资金400万元。2020年我县实际完成制作全株玉米青贮14.07万吨，每吨补助60元，补助资金844.2万元，其中，2020年粮改饲项目补助资金400万元，县财政补助资金444.2万元。项目任务完成100%。资金兑付到位100%。项目带动全县900多户养殖户制作青黄贮6.31万吨，充分发挥财政资金引导作用，广泛调动养殖户收贮青贮玉米等优质饲草料的积极性。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

- 我县粮改饲项目实际完成全株玉米青贮制作14.07万吨，带动青贮玉米饲料等作物种植面积8万亩左右，于11月底前全部完成兑付。利用牛羊粪发酵后进行还田，仅化肥就可以节省约150元/亩，且单产还提高200斤左右，真正实现了种养循环、绿色、生态农业。

- 2、效益指标完成情况分析

- 生态效益：实现变废为宝，化害为利，消除玉米秸秆浪费和因焚烧秸秆而造成的空气污染现象，促进草畜产业可持续发展和农民增收。

- 经济效益：青贮饲料适口性好，能够有效提高饲草料利用率；且制作简便，易保管；较籽粒玉米相比，亩均收入提高200元左右，还能省去后期的晾晒、脱粒等费用。使用优质青贮饲草料，较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降5%以上。

- 社会效益：对我县牧草产业发展，农牧民增收具有积极的促进作用。

- 可持续影响：促进草原畜牧业可持续发展。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 通过项目扶持，充分发挥财政资金引导作用，广泛调动养殖户收贮青贮玉米等优质饲草料的积极性。政策补贴及时到位，养殖户满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。下一步继续积极争取各类扶持资金，充分发挥财政资金引导作用，广泛调动养殖户收贮青贮玉米等优质饲草料的积极性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2020年粮改饲试点项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 400 | 400 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 青贮玉米种植面积3.2万亩； 收贮优质全株玉米青贮12.5万吨； |  |  |  | 带动青贮玉米饲料等作物种植面积8万亩左右，； 收贮优质全株玉米青贮14.07万吨； |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 青贮玉米种植面积（万亩） |  | 3.2 | 100% |  |
|  |  |  | 收贮优质全株玉米青贮（万吨） |  | 12.5 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 收储企业 |  | 符合要求 | 符合要求 |  |
|  |  |  | 规模化养殖场户和专业收贮主体收贮量占收贮总量比例 |  | ≥50 | 100% |  |
|  |  |  | 专业收贮主体收贮量较上年度提高比例 |  | ≥5% | 100% |  |
|  |  |  | 收贮主体通过流转土地自种、与种植户签订订单等方式收贮量占总收贮量比例 |  | ≥50 | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 种植完成时限 |  | 2020年10月中旬前 | 100% |  |
|  |  |  | 资金及时兑付率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 收贮优质全株玉米青贮（万元） |  | 400 | 400 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 种植优质青贮饲草料，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例 |  | 提高10%以上 | 100% |  |
|  |  |  | 使用优质青贮饲草料或优质一年生饲草，较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降比例 |  | 下降5%以上 | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对产业结构调整的影响 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 水土保持 |  | 种植区域水土流失面积减少 | 种植区域水土流失面积减少 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进草原畜牧业可持续发展 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关收贮主体对粮改饲政策的满意度 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 相关种植户和养殖户对粮改饲政策的满意度 |  | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

- 附件3：

- 中央对地方转移支付

- 盐池县2020年度高产优质苜蓿示范建设项目

- 绩效自评报告

一、绩效目标任务分解下达情况

- 根据农业农村厅《关于下达2020年第二批财政支农项目计划的通知》（宁（农）计发〔2020〕34号）精神，2020年自治区下达我县高产优质苜蓿示范建设项目建设任务0.2万亩，每亩补助资金600元，项目资金120万元。

- 二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 2020年自治区农业农村厅下达我县高产优质苜蓿示范建设项目资金120万元，资金全部到位。兑付总补助资金120万元，兑付率100%。项目资金专款专用，及时、全额兑付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

- 2020年自治区下达我县高产优质苜蓿示范建设项目建设任务0.2万亩，每亩补助资金600元，项目资金120万元。我县实际完成高产优质苜蓿种植3313.15亩，完成项目任务的170%。每家企业按照1000亩给予补助，每亩补助600元，共补助资金120万元，一次性拨付项目建设单位，资金已全部兑付。

（三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

我县实际完成高产优质苜蓿种植3313.15亩，苜蓿单产水平明显提高，灌溉条件下干草亩产达到800公斤以上。苜蓿草产品质量达到国家标准2级以上。其中，粗蛋白质含量高于18%，酸性洗涤纤维低于35%，中性洗涤纤维低于45%，相对饲用价值高于125%。收获的苜蓿供应奶牛养殖企业（场），奶牛单产明显提高。生鲜乳蛋白3.0%以上，乳脂率3.5%以上。该项目建成后，为企业每亩节约成本600元，每亩增加经济效益600元，有力促进我县草畜产业提质增效。

- 2、效益指标完成情况分析

生态效益：实行良草、良畜相结合，将有效地控制水土流失和风沙危害，不断促进草原生态建设，提升草畜产业的市场化运作程度，全面提高农户的科学饲养管理水平。同时可有效解决草畜矛盾，扩大养殖规模，加快出栏周转。

经济效益：2020年高产优质苜蓿示范建设项目3313.15亩，亩产优质干草800公斤，年产苜蓿草捆2650吨，按每吨青干草2000元计算，年收益约530万元，经济效益十分可观。根据项目补助情况，每家企业可节约成本60万元，直接经济效益增加60万元。

社会效益：高产优质苜蓿建设，不仅带动发展社会化服务组织，较强的示范带动周边农户进行牧草种植，而且使奶牛等畜种饲养量大幅度增加，既可为城乡居民提供大量优质畜产品，又为种植业提供充足的有机肥，“以种促养、以养增收”的经济意识将明显增强。

可持续影响：该项目的实施，不但效益显著，还长期促进草原畜牧业可持续发展，根瘤菌固氮作用，使土壤有机质比上年增加20%。

- 3、满意度指标完成情况分析。

通过项目扶持，充分发挥财政资金引导作用，广泛调动养殖户种植高产优质苜蓿的积极性。政策补贴及时到位，养殖户满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。下一步继续宣传项目建设扶持政策，充分调动全县苜蓿种植积极性，宣传项目建设的成效和经验，为推动种养一体化营造良好氛围。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2020年高产优质苜蓿示范建设项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用 | 盐池县农业农村局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 120 | 120 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 120 | 120 |  | 100% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 高产优质苜蓿示范建设0.2万亩。 |  |  |  | 实际完成高产优质苜蓿种植0.3万亩 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设面积（万亩） |  | 0.2 | 0.3 |  |
|  |  |  | 亩产量（公斤/亩） |  | 旱地≥400；水浇地≥800 | 水浇地≥800 |  |
|  |  | 质量指标 | 草产品质量等级（级） |  | 国家二级 | 国家二级 |  |
|  |  |  | 粗蛋白（%） |  | ≥18 | 100% |  |
|  |  |  | 相对饲用价值 |  | ＞125% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 种植完成时限 |  | 2020年7月底前 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补助资金（元/亩） |  | 600 | 600 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 每亩直接受益（元） |  | 1600 | 100% |  |
|  |  |  | 帮扶贫困户（户） |  | 较上年增加 | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 协调发展 |  | 对我县牧草产业发展，农牧民增收具有积极的促进作用 | 促进作用明显 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 水土保持 |  | 种植区域水土流失面积减少 | 实行良草、良畜相结合，有效地控制水土流失和风沙危害，水土流失面积减少。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进草原畜牧业可持续发展 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目建设主体满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
|  |  |  | 利用苜蓿草的养殖场（户）满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

中央对地方转移支付

盐池县2020年度羊良种补贴滩羊种公羊投放项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于下达2020年第二批财政支农项目资金计划的通知》（宁农（计）发〔2020〕34号）精神，在我县投放特、一级以上优秀滩羊种公羊3000只。每只国家补贴800元，国补资金240万元，全部为中央补助资金。

- 绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况

项目下达我县2020年羊良种补贴项目国补资金240万元全部到位。

2、项目资金执行情况

项目下达我县2020年羊良种补贴项目国补资金240万元，目前，已支付220万元，其中：宁夏朔牧盐池滩羊繁育有限公司150万元，宁夏盐池滩羊选育场70万元。主要用于供种场滩羊种公羊选育培育。

3、资金管理情况

项目资金专款专用，滩羊种公羊投放到户后补助资金兑付供种场。

（二）绩效目标完成情况

- 项目安排在我县投放特、一级以上优秀滩羊种公羊3000只。每只国家补贴800元，国补资金240万元。现已完成方案制定及上报，完成种公羊招投标采购，确定供种场分别为宁夏朔牧盐池滩羊繁育有限公司和宁夏盐池滩羊选育场。农业农村局积极对接各乡镇，根据各乡镇滩羊存栏量统筹按比例分配种公羊投放任务到各乡镇，目前各乡镇完成投放户落实，已投放滩羊种公羊200只，计划2021年7月底全部完成种公羊投放。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）目标未完成原因

项目下达后通过公开招标采购确定供种场，供种场达到符合投放标准的滩羊种公羊数量不足，正在积极开展种公羊的选育培育。

（二）下一步改进措施

县农业农村局积极开展此项工作，及时与供种场对接，尽快完成种公羊的选育培育，计划2021年7月底完成种公羊投放。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2020年羊良种补贴滩羊种公羊投放项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 240 | 220 |  | 91.7% |
|  |  |  | 其中：中央补助 | 240 | 220 |  | 91.7% |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 投放特、一级滩羊种公羊3000只 |  |  |  | 已完成政府采购确定了供种场,各乡镇正在落实投放户 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 投放特、一级滩羊种公羊3000只 |  | 投放特、一级滩羊种公羊3000只 | 200只 | 已完成政府采购确定了供种场，供种场达到符合投放标准的滩羊种公羊数量不足，正在积极开展种公羊的选育培育。县农业农村局积极与供种场对接，尽快完成项目实施，计划2021年7月底投放完成。 |
|  |  | 质量指标 | 配种受胎率、 |  | 80%以上、 |  |  |
|  |  |  | 羔羊成活率 |  | ≥90% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按期完成 |  | 项目按期完成 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按招标价农户自筹不足部分 |  | 按招标价农户自筹不足部分 |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 养殖户增收 |  | ≥2% |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改良后代生产性能提高 |  | ≥1% |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 改良后代饲料转化率提高 |  | ≥1% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进滩羊产业可持续健康发展 |  | 促进滩羊产业可持续健康发展 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

附件5：

自治区对市县专项转移支付

盐池县2020年肉牛见犊补母项目绩效自评

报告

一、绩效目标任务分解下达情况

根据宁夏回族自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2019〕61号）安排，在全县范围内繁育良种肉牛2000头，每头补助500元，共补助财政项目资金100万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

2020年农业农村厅下达我县财政支农项目资金100万元，在全县范围内繁育良种肉牛2000头，每头补助500元，资金全部到位。实际完成繁育良种肉牛2000头，共补助资金100万元，兑付率100%。项目资金专款专用，及时、全额兑付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：项目安排在我县范围内繁育良种肉牛2000头，项目按期按要求实施完成。

（2）质量指标：补贴犊牛建档立卡，犊牛的确定完全符合政策要求，达到行业技术要求。

（3）时效指标：项目按照方案要求，按时完成项目实施，并及时兑付补助资金。

（4）成本指标：母牛每繁育一头犊牛补助500元。

- 2、效益指标完成情况分析

生态效益：通过项目实施，规范了肉牛舍饲养殖，扩大养殖规模，对大力发展草畜产业具有积极的推动作用

经济效益：通过项目实施，带动养殖户扩大良种肉牛种群，提高肉牛良种化水平，养殖基础母牛每头农户政策性收入提高500元及以上。

社会效益：通过项目实施，调动了养牛户的生产积极性，不断扩大养殖规模，解决了部分劳动力就业问题，拓展了增收渠道。

- 满意度指标完成情况分析。

通过近几年项目实施，农户养殖基础母牛积极性显著提高，政策补贴及时到位，养殖户满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。下一步继续优化肉牛产业发展扶持政策，积极争取各类扶持资金，持续发展壮大肉牛产业。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2020年肉牛见犊补母项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 在全县范围内繁育良种肉牛2000头，每头补助500元，共补助财政项目资金100万元。 |  |  |  | 实际完成繁育良种肉牛2000头，每头补助500元，共补助财政项目资金100万元。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成补贴任务（头） |  | 2000 | 2000 |  |
|  |  |  | 补贴犊牛确定符合政策要求 |  | 达到行业要求 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 补助标准（元/头） |  | 500 | 500 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月底前项目任务完成 |  | 项目按期完成 | 100% |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 农民政策性收入提高 |  | ≥500元 | 100% |  |
|  |  |  | 农民增收 |  | ≥500元 | 100% |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 扩大母牛养殖规模 |  | ≥3% | 100% |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进草畜产业发展 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 良种化率提高 |  | 2% | 100% |  |
|  |  |  | 母牛养殖规模扩大 |  | ≥3% | 100% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

附件6：

自治区对市县专项转移支付

盐池县2020年畜牧节本增效技术推广项目

绩效自评报告

一、绩效目标任务分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2019〕61号）精神，安排全县培育滩羊养殖节本增效科技示范点2个，补助资金12万元，全部为自治区财政补助资金。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

项目总投资12万元，全部为区财政资金，资金全部到位。项目资金10万元用于节本增效示范点补助资金，2万元用于技术人员入户指导，对标管理、主推技术、各项制度的示范牌制作等。项目资金专款专用，及时、全额兑付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我县2020年培育滩羊养殖节本增效科技示范点2个，根据不同生产组织模式和不同生产方向，各有侧重地示范应用了滩羊本品种选育技术、繁殖母羊分群饲养与高频繁殖技术、羔羊快速育肥技术、羔羊隔离补饲与早期断奶技术、农作物秸秆综合利用技术、TMR饲喂技术等10项主推技术，主推技术应用率100%，各项绩效目标全部实现，完成项目任务100%。示范点建设补助资金兑付到位100%。项目实施对我县滩羊产业及县域经济发展具有积极的促进作用。

- （三）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

完成2个滩羊养殖节本增效示范点培育，主推滩羊本品种选育技术、繁殖母羊分群饲养与高频繁殖技术、羔羊快速育肥技术、羔羊隔离补饲与早期断奶技术、农作物秸秆综合利用技术、TMR饲喂技术等10项综合配套技术应用，技术应用率100%，实行对标管理，节本增效效果明显，示范带动全县滩羊产业及县域经济健康持续发展。

- 2、效益指标完成情况分析

- 生态效益：通过推广饲草料加工调制利用技术，提高了农作物秸秆综合利用率，杜绝秸秆焚烧，种养结合，促进农业持续健康绿色发展。

经济效益：通过节本增效技术示范推广，提高了标准化生产水平，提升滩羊品质，保障了滩羊肉在市场上的竞争优势，羊只只均增加利润30元左右，每只纯利润170元左右，效益明显。

社会效益：朔牧公司积极开展良种推广，带动农牧民脱贫致富，同时也加强了滩羊遗传资源的保护利用，为产区滩羊品种提纯复壮发挥了重要的作用，为滩羊遗传资源和生物多样性保护做出了积极贡献，产生了显著的社会效益。丰育公司拓展柠条及其附属产品的综合利用，扩大滩羊养殖规模，组织实施标准化生产，推行“定制认养羊”的销售模式，进一步提升了滩羊的产品价格和品牌价值，促进了农民增收。

- 3、满意度指标完成情况分析。

- 通过近几年项目实施，节本增效主推技术在我县逐步普及应用，养殖户满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。下一步继续做好技术指导服务工作，进一步规范技术应用，帮助羊场调整和优化羊群结构，巩固和提升技术应用效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2020年草畜产业节本增效科技示范项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 农业农村部 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 12 | 12 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 建设滩羊节本增效科技示范点2个，补助资金12万元。 |  |  |  | 实际完成建设滩羊节本增效科技示范点2个，补助资金12万元。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设节本增效示范点 |  | 2个 | 2个 |  |
|  |  | 质量指标 | 示范点开展节本增效活动，实现节本增效目标 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 建设节本增效示范点补助 |  | 12万元 | 12万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 示范点均政策性收入 |  | 5万元 | 5万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 示范带动全县节本增效技术应用 |  | 效果明显 | 效果明显 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进草畜产业发展 |  | 明显 | 明显 |  |
|  |  |  | 提高农作物秸秆加工调制利用率，杜绝秸秆焚烧现象 |  | 秸秆综合利用率≥90% | 秸秆综合利用率≥90% |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进全县草畜产业健康持续发展 |  | 长期 | 长期 |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农业经营主体满意度 |  | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

附件7:

自治区对市县转移支付

盐池县2020年度高沙窝镇长流墩村饲草料加工厂扩建项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2019〕61号）精神，下达高沙窝镇长流墩村30万元，支持产业发展。项目建设内容购置捡拾打捆双破一体机1台，深松机1台，购买常发2004拖拉机1台，补助资金30万元，全部为自治区财政资金。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目下达投资30万元全部到位。

2、项目资金执行情况分析

项目建设任务完成后，由县农业农村局邀请县财政局等相关单位进行县级验收合格后，由饲草料加工厂提出资金拨付申请，由县农业农村局拨付资金到饲草料加工厂。项目计划投入30万元，项目建设内容已完成并通过验收，购置捡拾打捆双破一体机1台补助17.4万元，深松机1台补助4.6万元，购买常发2004拖拉机1台补助8万元，补助资金30万元，资金正在兑付中。

3、项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，及时、全额兑付。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

实际完成购置捡拾打捆双破一体机1台，深松机1台，购买常发2004拖拉机1台。

（2）质量指标

购买机械设备均有发票，保证机械设备质量。

（3）时效指标

项目已按期完成。

（4）成本指标

购买各类机械设备项目补助30万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过项目实施，为饲草料加工厂节约购买设备费用30万元，同时壮大村集体经济。

（2）社会效益

通过项目实施购置设备一体化配套使用，很好的发挥饲草料加工厂为本村及周边养殖户的服务作用。

（3）生态效益

通过项目实施，使玉米秸秆充分利用，杜绝焚烧，保护生态环境。

（4）可持续影响

促进村集体经济及本村草畜产业可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

政策满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县高沙窝镇长流墩村饲草料加工厂扩建项目 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 30 | 30 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 购置捡拾打捆双破一体机1台补助17.4万元，深松机1台补助4.6万元，购买常发2004拖拉机补助8万元。共计补助30万元。 |  |  |  | 实际完成购置捡拾打捆双破一体机1台补助17.4万元，深松机1台补助4.6万元，购买常发2004拖拉机费用补助8万元。共计补助30万元。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：购置捡拾打捆双破一体机（9YFQ-2200) |  | 1台 | 1台 |  |
|  |  |  | 指标2：深松机(ISZL) |  | 1台 | 1台 |  |
|  |  |  | 指标3：常发2004拖拉机(CPH2004) |  | 1台 | 1台 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资金专款专用 |  | 严格执行 | 严格执行 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：当年资金支出率 |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 指标2：当年资金结余结转率 |  | 0% | 0% |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：捡拾打捆双破一体机补助17.4万元 |  | 30 | 30 |  |
|  |  |  | 指标2：深松机补助4.6万元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：常发2004拖拉机补助8万元 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 为饲草料加工厂节约购买设备费用，壮大村集体经济。 |  | 节约购买设备费用30万元 | 节约购买设备费用30万元 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 购置设备一体化配套使用，很好的发挥饲草料加工厂为本村及周边养殖户的服务作用。 |  | 效果显著 | 效果显著 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目实施使玉米秸秆充分利用，杜绝焚烧，保护生态环境。 |  | 改善显著 | 改善显著 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进村集体经济及本村草畜产业可持续发展。 |  | 长期 | 长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度（≥**%） |  | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |

附件8：

自治区对市县转移支付

盐池县2020年度农牧民补奖工作经费使用情况绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据自治区农业农村厅《关于提前下达中央和自治区2020年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2019〕61号）精神，按照自治区《2020年草畜产业项目实施方案》安排，安排我县农牧民补奖工作经费49万元。全部为自治区财政资金。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目下达工作经费49万元全部到位。

- 项目资金执行情况分析

- 农牧民奖补工作经费安排业务部门和8个乡镇使用。

（1）业务部门经费25万元。一是聘请第三方机构开展2020年农牧民补助奖励政策项目效益评价及2016--2020年草原生态恢复情况评估资金9.8万元；二是2020年农牧民补助奖励政策项目前期入户复核调查及项目实施完成后的效益调查资金5.747万元，截止目前，项目经费结余9.453万元。

（2）乡镇经费24万元。拨付8个乡镇农牧民补奖工作经费24万元，用于乡镇开展2020年农牧民补助奖励政策项目的实施。

3、项目资金管理情况分析

项目资金专款专用，及时兑付到位。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。按照《盐池县2020年农牧民补奖工作经费实施方案》安排，2020年农牧民奖补工作经费共49万元，分配业务部门经费25万元、乡镇经费24万元，主要用于补奖信息数据采集和补奖项目工作经费2个方面，其中：用于补奖信息数据采集20万元（业务部门4万元，乡镇16万元），补奖项目工作经费29万元（业务部门21万元，乡镇8万元）。实际业务部门完成工作经费15.547万元，乡镇完成工作经费24万元，共完成工作经费39.547万元。

2、效益指标完成情况分析。2020年我县实际补助草原承包面积709.95652万亩（包括滩羊场10.95万亩），兑现补助资金5324.6739万元。项目已按进度全部实施完成，资金兑现到户。2020年补奖信息的录入工作也已同步完成，共录入承包到户牧户信息36977户，其中录入各乡镇承包到户牧户信息36951户，录入滩羊选育场牧户信息26户，并将基础信息上传至自治区农牧民补奖管理信息系统。农牧民补奖项目工作经费确保了我县农牧民补助奖励资金及时足额发放到位，有力的保障了我县农牧民补奖项目的顺利实施，项目实施取得了显著的经济、社会、生态综合效益。同时促进了我县县域经济可持续健康发展。

3、满意度指标完成情况分析

受益户政策满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标和绩效指标已全部完成，无偏离绩效目标现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

此绩效自评结果可以公开应用。

| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2020年农牧民补奖工作经费 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 自治区农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 49 | 39.547 |  | 80.7% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 | 49 | 39.547 |  | 80.7% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成农牧民补助奖励资金5324.6739万元的兑付；禁牧草原面积715.75万亩；录入审核农牧民信息36975户 |  |  |  | 全县实际承包到户草原面积709.95652万亩，补助总资金5324.6739万元，共审核录入承包到户牧户信息36977户 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 禁牧任务面积（万亩） |  | 715.75 | 709.95652 |  |
|  |  |  | 录入农牧民信息（户） |  | 36975 | 36977 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放到户率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  | 录入的农牧户信息准确率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 资金兑付时限 |  | 10月底前 | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 业务部门经费（万元） |  | 25 | 15.547 | 项目经费结余9.453万元。 |
|  |  |  | 乡镇经费（万元） |  | 24 | 24 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 牧民户均政策性收入 |  | 达到400元以上 | 100% |  |
|  |  |  | 牛羊规模化养殖比重 |  | 较上年提高 | 较上年提高 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 群众草原保护意识 |  | 显著增强 | 显著增强 |  |
|  |  |  | 提升生态文明改革推进工作的支撑能力 |  | 显著 | 显著 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 草原生态环境显著改善 |  | 显著 | 显著 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对现代畜牧业发展的可持续影响 |  | 中长期 | 中长期 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 牧民对草原奖补政策满意度 |  | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |