盐池县农业农村局关于上报《盐池县

农田建设转移支付项目2020年度

绩效自评报告》的报告

自治区农业农村厅：

根据自治区农业农村厅《关于开展2020年度自治区财政支农项目预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我局对盐池县农田建设2020年度绩效开展自评，现将自评报告报上，请审核。

附件：

1.自治区财政支农盐池县农田建设2020年度绩效自评报告

2.自治区财政支农转移支付农田建设绩效目标自评表

盐池县农业农村局

2021年3月11日

附件1：

自治区财政支农盐池县农田建设

2020年度绩效自评报告

根据自治区农业农村厅《关于开展2020年度自治区财政支农项目预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现对盐池县农田建设2020年度绩效开展评价。

一、绩效目标分解下达情况

农业农村厅以宁农（建）发〔2019〕21号文《关于下达2020年全区高标准农田建设任务的通知》下达盐池县高标准农田建设任务4.06万亩。

盐池县分解落实项目8个，批复建设规模4.07万亩，其中王庄子0.494万亩、双庄坑0.348万亩、回六庄0.6433万亩、李毛庄0.2307万亩、四墩子0.7082万亩、李记坝0.8912万亩、惠苑0.5462万亩，库井灌区节水改造0.21万亩（整合项目，实施单位扶贫办），合计投资6782.64万元。

农业农村厅和财政厅给盐池县下达资金6666万元，其中中央财政5293万元，自治区财政1373万元。其中：

第一批农业资金预算指标通知》(宁财（农）发〔2019〕700号)下达资金5552万元，其中中央财政4299万元，自治区财政1253万元；

第二批农业资金预算指标通知(宁财（农）指标〔2020〕328号)下达资金1114万元，其中中央财政994万元，自治区财政120万元；

盐池县财政局分两批下达我局农田建设补助资金6666万元，其中中央财政5293万元，自治区财政1373万元：以盐财（农）指标〔2020〕46号)下达5552万元，其中中央资金4299万元，自治区资金1253万元；以(盐财（农）指标〔2020〕294号)下达资金1114万元，其中中央财政994万元，自治区财政120万元。

（一）中央下达农田建设补助资金项目转移支付预算和绩效目标情况

中央下达农业农村局农田建设补助资金5293万元。设定总体目标是新建高标准农田4.06万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；新增高效节水灌溉面积4.06万亩，提升农田节水能力。

绩效指标如下：

数量指标：新增高标准农田面积4.06万亩，新增高效节水灌溉面积4.06万亩；

质量指标：项目验收合格率达到≥95%；

时效指标：任务计划1-2年完成；

成本指标：财政资金亩均补助标准≥1200元；

经济效益指标：粮食综合生产能力明显提升；

社会效益指标：田间道路通达率≥90%，受益总人数20427人；

生态效益指标：耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升；

可持续影响指标：农业种植结构进一步优化；

服务对象满意度指标：受益群众满意率≥90%。

（二）本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区下达农田建设补助资金项目转移支付预算和绩效目标情况

自治区安排给农业农村局农田建设补助资金1373万元，设定绩效目标同中央资金绩效目标；

2.县本级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

盐池县财政局下达2020年高标准农田建设项目土地租赁补偿等费用106.2742万元，森林植被恢复费115.4006万元。

设定绩效目标如下：

（1）土地租赁补偿费绩效目标

数量指标：租赁林地面积107.01亩，租赁草地面积127.5亩，地面附着物坟14座、青苗数7亩，项目穿路2处；

质量指标：协议执行率达到100%；

时效指标：及时完成项目结算手续；

成本指标：租赁草地补偿标准3900元/亩，租赁林地补偿标准4200元/亩，青苗亩均补偿标准1300元/亩，地面附着物（坟）补偿标准1000元/座；

效益指标：高标准农田建设项目及时完成，发挥效益；

可持续影响指标：项目稳定发展；

服务对象满意度指标：征收对象满意度≥98%以上。

（2）森林植被恢复费绩效目标

数量指标：四墩子项目占用林地面积7.0203公顷，李毛庄项目占用林地面积3.1639公顷；

质量指标：协议执行率达到100%；

时效指标：及时完成项目内容，资金无结转；

成本指标：四墩子项目每公顷测算标准10.96万元/公顷，李毛庄项目每公顷测算标准12.15万元/公顷；

效益指标：维持森林植被保有面积四墩子项目76.945万元，李毛庄项目38.4556万元；

可持续影响指标：项目稳定发展；

服务对象满意度指标：征收对象满意度≥98%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析

自盐池县财政局下达预算指标后，我局所有资金都已全部及时到位，且按项目建设要求和进度全部落实到位。

2．项目资金执行情况分析

截止目前，2个项目已完成全部建设内容，其他6个项目完成蓄水池、泵站及地下PVC管道等主体工程，目前已支付财政资金5378.24万元（不含整合项目），其中中央4063.67万元，自治区1102.95万元，县级资金221.67万元。执行率78%，其中财政资金执行率77.5%。

3．项目资金管理情况分析。

我局加强对农田建设补助资金的管理，严格按照相应的业务管理制度，规范财政资金拨付。资金使用规范，符合中央和自治区农田建设补助资金管理办法的相关规定和要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

（二)总体绩效目标完成情况分析

2020年全县高标准农田建设补助项目达到预定总体目标，完成高标准农田4.07万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；新增高效节水灌溉面积4.07万亩，提升农田节水能力。项目实施情况已达到了规划预期效果。

（二）绩效指标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标。新增高标准农田面积4.07万亩，新增高效节水灌溉面积4.07万亩；土地租赁面积234.51亩，占用林地面积10.1842公顷。

(2)质量指标。8个工程2个已通过初步验收，单项工程验收合格率达到100%，并形成竣工验收资料；其他6个工程计划2021年6月中旬进行单项工程验收，8月中旬进行初步验收，12月底进行竣工验收。

(3)时效指标。因高标准农田建设项目实施有季节性，跨年度实施，田间地面PE管和滴灌带须在作物种植好之后才能铺设，2020年高标准农田建设项目完成时效2年，并按照要求定期调度项目进度，目前2个项目已完成全部建设内容，其他6个项目完成蓄水池、泵站及地下PVC管道等主体工程，2021年5月底全部完工。

(4)成本指标。建设农田面积4.07万亩，财政资金6666万元，其中中央资金5293万元，自治区资金1373万元。财政资金亩均补助标准1638元，县级资金221.67万元全部补偿到位。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益。通过调查已完成的2个项目，粮食综合生产能力明显提升，亩均提升100公斤，达到了预期效果；

(2)社会效益。项目社会效益明显，田间道路通达率96%，受益人口20427人。

(3)生态效益。耕地质量逐步提升，达到95%；项目采取滴灌灌溉方式，建成后水资源利用率提升11%。

(4)可持续影响。进一步优化农业种植结构。

3．满意度指标完成情况分析

通过对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，受益乡镇及群众对项目实施满意度达96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1．绩效目标完成情况与预定目标的差异情况分析

2020年下达高标准农田建设任务是4.06万亩，新增高效节水灌溉面积是4.06万亩。经过规划勘测落实面积4.07万亩，其中高效节水灌溉4.07万亩。

2.下一步改进措施

1）加快项目建设进程。严格按高标准农田建设实施意见开展落实工作，促进项目建设，强化项目的推进力度。

2）更规范高效项目过程管理。在高标准农田建设管理中，逐渐形成权责清晰、分工合理、运转高效的高标准农田建设的管理体制。

3）进一步规范项目验收。在后续的工作中将督促各工程紧抓任务节点，按要求完善工程，准备验收资料，引入第三方负责对各工程审计。

4）建议加大投入，提高亩均投资建设标准。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

盐池县2020年高标准农田建设补助项目各项绩效指标全部达标，建设任务按进度完成、操作程序规范、工程质量合格、项目管理到位、资金使用合规，效果明显。

我县将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格项目管理，稳步推进盐池县高标准农田建设工作，本次评价结果除上报农业农村厅农田建设处外同时抄送县财政局。

| 附件2： 自治区财政支农转移支付农田建设绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 盐池县2020年高标准农田建设项目 |  |  |  |  |
| 自治区主管部门 |  |  | 财政厅 农业农村厅 |  | 实施单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 市县区主管部门 |  |  | 盐池县财政局、农业农村局 |  | 资金使用单位 | 盐池县农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  |  | 全年 预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 6877.67 | 5378.24 |  | 78% |
|  |  |  | 其中：中央财政资金 | 5293 | 4063.67 |  | 77% |
|  |  |  | 自治区财政资金 | 1373 | 1102.9 |  | 80% |
|  |  |  | 地方资金 | 211.67 | 211.67 |  | 100% |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：新建高标准农田4.06万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 目标2：新增高效节水灌溉面积4.06万亩，提升农田节水能力。 |  |  |  | 目标1：新建高标准农田4.07万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力； 目标2：新增高效节水灌溉4.07万亩，提升农田节水能力。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：新增高标准农田面积 |  | 4.06万亩 | 4.07万亩 |  |
|  |  |  | 指标2：新增高高效节水灌溉面积 |  | 4.06万亩 | 4.07万亩 |  |
|  |  |  | 指标3：土地租赁面积 |  | 234.51亩 | 234.51亩 |  |
|  |  |  | 指标4：项目占用林地面积 |  | 10.1842公顷 | 10.1842公顷 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成及时性 |  | 1-2年 | 2年 |  |
|  |  | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 |  | ≥1200元 | 1638元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效 益指标 | 粮食综合生产能力 |  | 明显提升 | 100kg/亩 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：田间道路通达率 |  | ≥90% | 96% |  |
|  |  |  | 指标2：受益总人数 |  | 20427人 | 20427人 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1：耕地质量 |  | 逐步提升 | 95% |  |
|  |  |  | 指标2：水资源利用率 |  | 逐步提升 | 11% |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 农业种植结构 |  | 进一步优化 | 95% |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意率 |  | ≥90% | 96% |  |