## 自评表
附件2
部门项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  |  | 2019年度村级电站光伏项目
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  | 97 | 97 |  | 97
其中：财政拨款
|  |  | 其他资金 |  | 97 | 97 |  | 97
年度总体 目标 | 拨付各贫困村光伏扶贫电站光伏资金，提升村民收入，提高生活幸福感。 |  |  |  |  | 拨付各贫困村光伏扶贫电站光伏资金，提升村民收入，提高生活幸福感。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | ★★★建设光伏扶贫电站贫困村个数（**个） | 10 | =8 | 8 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 质量指标 | 资金覆盖率 | 10 | ≥100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 每村资金拨付标准 | 10 | 12.125万元/每村 | 12.125万元/每村 |  |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付率（≥**%） | 10 | ≥100% | 100% |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 贫困村村级光伏电站发电收益（≥**万元） | 10 | ≥97 | 97 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  |  | 带动增加贫困村集体经济年收入（≥**万元） | 10 | ≥97 | 97 |  |  | 9
|  | 社会效益 指标 | ★★★受益贫困村个数（≥**个） | 10 | ≥8 | 8 |  |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 光伏扶贫电站持续运营年限（≥**年） | 10 | ≥3 | 3 |  |  | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | ★参与光伏扶贫的贫困人口满意度（≥**%） | 20 | ≥95% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 18
总 分 | [9 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。