2020年度生态建设管理经费绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

根据盐池县财政局盐财(预)指标[2020]1号相关文件精神，下达我乡2020年生态建设管理经费11.242万元。主要用于冯记沟全乡及各村环境卫生治理深入推进，清运垃圾，清理主干道路、晒场空地、房前屋后乱堆乱放作物秸秆、牲畜粪便、建筑材料、生活垃圾等，维持生态平衡。积极开展“清河专项行动”，排查封堵生活排污口，清理打捞垃圾，拆除违法建筑，切实改善水环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2020年生态建设管理经费11.242万元，于2020年通过财政一体化系统下达指标11.242万元全部到位，资金到位率100%。

2、资金执行情况。2020年资金支出10.6896万元，结余0.5524万元，资金执行率95.09%。

3、资金管理情况。2020年我乡按照盐政办发[2015]13号文件《盐池县专项资金监督管理办法》，严格执行资金管理制度，根据资金用途据实支付，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。年初制定环境卫生整治承包4次，日常市乡维修设施承包次数5次，装卸垃圾承包次数1次，现已全部完成，使环境卫生得到了改善。

(2)质量指标。年初计划村容村貌整齐度大于等于95%，现已达到96%；生态环境改善率大于等于95%，现已达到98%。

(3)时效指标。2020年环境卫生整治如期完成。

(4)成本指标。2020年度生态建设管理经费11.242万元，现已全部支付完毕。其中环境卫生整治费5万元，日常市乡维修设施费1万元，装卸垃圾2万元，其他整治费2.6896万元。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益: 带动经济可持续发展与年初90%指标相近。

(2)社会效益：垃圾乱堆乱放次数下降，更好的维护了生态平衡。

(3)生态效益:空气质量优良率持续上升。

(4）可持续影响：环境卫生整治的影响可持续。

3、满意度指标完成情况分析。

群众对该项目实施满意度为95%以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年我乡生态建设管理项目达到了预期效果。下一步，我乡将制定更全面的计划，提高资金实用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无