2020年度县级资金支出绩效自评报告

（——德胜墩水资源综合利用工程2000万元）

根据盐池县财政局《关于开展2020年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局组织专门人员对盐池县德胜墩水资源综合利用工程认真自评，报告如下：

1. 绩效目标分解下达情况

**下达预算和绩效目标情况。**盐财（预）指标〔2020〕120号文件下达2000万元用于盐池县德胜墩水资源综合利用工程项目建设资金，确保工程有序推进，及早发挥效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1．项目资金到位情况分析。

到位2000万元。

1. 项目资金执行情况分析。

项目资金已全部到位，支付资金1854.549万元，支付率92.73%。

3．项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，我局严格按照国家和自治区财政厅等相关部门的资金管理要求，将所有资金纳入国库集中支付，严格按照工程进度支付工程款，确保专款专用，杜绝挪用和挤占资金的现象发生。

1. 总体绩效目标完成情况分析

资金全额到位，顺利完成盐池县德胜墩水资源综合利用工程建设任务，提高中水利用效率，为建设生态走廊、绿地、绿景需要水资源提供了支撑，改善当地生态环境，提高区域防洪能力，维护社会稳定。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

建水库1座（总库容151.51万m³）、引水建筑物工程、取水口工程、泵站工程（装机容量1000kW）、供水管道工程、新建蓄水池1座（5000m³）、河道整治1.61km。

（2）质量指标。

已建工程没有存在质量问题，项目（工程）验收合格率100%。

（3）时效指标。

工程完成及时率达到100%。

（4）成本指标。

建成工程费总成本8233.8671万元，未超过批复概算9590万。

2．效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

为建设生态走廊、绿地、绿景需要水资源提供支撑，长期改善当地生态环境。

（2）生态效益。

缓解供水压力，防治水土流失。

（3）可持续影响。

工程设计使用年限≥10年以上，长期改善区域群众生产生活状况。

1. 满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

**（一）自评结果。**绩效评价中，经过对评价资料、财务资料和统计数据的认真分析和核查，地方下达预算和绩效自评评价结果为合格，总分94分。

**（二）评价结论。**在资金使用方面，严格制定和执行了《盐池县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》及有关水利发展资金管理办法、财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目建设，达到了建设目标。项目投入运行后，有力促进了全县经济社会发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

**（三）对评价结果应用和公开情况。**通过我县2020年实施项目自评显示项目的产出指标、各项效益指标均达到了预期目标，群众满意度达到95%，项目的实施对提高区域防洪能力，改善生态环境，保障防洪安全，维护地方经济发展具有重要的作用。

五、其他需要说明的问题

无