## 王吾岔村
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 王乐井乡王吾岔村、边记洼村、石山子村人居环境改善项目 | 项目负责人及电话 | 曹军 |  |  | 备注
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 500 | 资金来源：
|  | 其中：纳入统筹整合范围的财政专项扶贫资金 | 300 | 中央财政专项扶贫资金
|  |  | 200 | 本级资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成王乐井乡王吾岔村、边记洼村、石山子的猪场搬迁，实现人畜分离。 |  |  | 完成王乐井乡王吾岔村、边记洼村、石山子的猪场搬迁，实现人畜分离。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 全年实际值 | 指标值与全年实际值相差原因
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准生猪养殖棚数量 | =68座 | 68座 | 68座
|  |  | 生猪养殖棚建设面积 | =30338平方米 | 30338平方米 | 30338平方米
|  |  | 管理及消毒室、饲料间、配电室等配套设施面积 | =10402平方米 | 10402平方米 | 10402平方米
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | =100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 资金投入 | ≤500万元 | 500万元 | 500万元
|  | 社会效益指标 | 推动生猪规模化发展，带动村集体、农户收入 | 效果明显 |  | 带动2个村集体、1000余户农户受益。
|  | 生态效益指标 | 采取集中养殖，有利于村环境卫生改善 | 改善显著 |  | 村环境改善率≥80%
|  | 可持续影响指标 | 养殖场使用年限 | >=20年 |  | >=20年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ★受益贫困人口满意度 （≥**%） | ≥90% | 98% | 98%
2020年12月31日资金支出：500 万元

## 乡边记洼
绩效目标设定与审核表
项目名称 |  | 王乐井乡边记洼村人居环境改善项目 | 项目负责人及电话 | 曹军
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 200 | 资金来源：
|  | 其中：纳入统筹整合范围的财政专项扶贫资金 | 200 | 中央财政专项扶贫资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成王乐井乡边记洼村的猪场搬迁，实现人畜分离。 |  |  | 2020年完成王乐井乡乡边记洼的猪场搬迁，实现人畜分离，全面改善村庄人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 资金申请单位核定值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准生猪养殖棚数量 | =13座 | 13座
|  |  | 生猪养殖棚建设面积 | =5858平方米 | 5858平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≤200万元 | 200万元
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村庄人居环境 | 改善 | 改善显著
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | >=90% | %
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。
评价组复核人签名： 评价组编制人签名： 日期：
资金申请单位核定人员签名及盖章： 日期：

## 石山子村
绩效目标设定与审核表
项目名称 |  | 王乐井乡石山子村人居环境改善项目 | 项目负责人及电话 | 曹军
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 100 | 资金来源：
|  | 其中：纳入统筹整合范围的财政专项扶贫资金 | 100 | 中央财政专项扶贫资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成王乐井乡石山子村的猪场搬迁，实现人畜分离。 |  |  | 2020年完成王乐井乡石山子村的猪场搬迁，实现人畜分离，全面改善村庄人居环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 资金申请单位核定值
| 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准生猪养殖棚数量 | =10座 | 10座
|  |  | 生猪养殖棚建设面积 | =4544平方米 | 4544平方米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≤100万元 | 100万元
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善村庄人居环境 | 改善 | 改善显著
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | >=90% | %
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。
评价组复核人签名： 评价组编制人签名： 日期：
资金申请单位核定人员签名及盖章： 日期：