## 
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 高标准农田建设 | 项目负责人及电话 | 曹军 |  |  | 备注
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 6666 | 资金来源：
|  | 其中：财政专项资金（纳入统筹整合部分） | 5293 | 中央农田建设补助资金
|  |  | 1373 | 自治区农田建设补助资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成蓄水池8座、泵站12座主体工程，铺设地下管道440km，各类建筑物4004座，安装双吸离心泵6台，施肥系统3套；变压器2台。 |  |  | 2020年任务：灌溉面积4.07万亩，已完成3.7万亩，完成主要建设内容：蓄水池6座、泵站11座主体工程，铺设地下管道354km，各类建筑物4319座，安装双吸离心泵20台，施肥系统20套；变压器6台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 全年实际值 | 指标值与全年实际值相差原因
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积 | >=37000亩
|  |  | 新增高效节水灌溉面积 | ≥3.7万亩 | 3.7万亩 | 3.7万亩
|  |  | 铺设地下管道长度 | ≥354km | 354km | 354km
|  |  | 安装双吸离心泵数量 | ≥20台 | 20台 | 20台
|  |  | 购买施肥系统数量 | ≥20套 | 20套 | 20套
|  |  | 安装变压器数量 | ≥6台 | 6台 | 6台
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 资金投入 | ≤6666万元 | 6666万元 | 6666万元
|  |  | ★高标准农田建设项目亩均补助标准 | =1200元
|  | 经济效益 | 新增粮食和其他作物产能 | >=2万公斤
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥5670人 | 5670人 | 5670人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥90% | 90% | 90%
2020年12月31日资金支出： 万元

## (2)
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 高标准农田建设 | 项目负责人及电话 | 曹军 |  |  | 备注
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 6666 | 资金来源：
|  | 其中：财政专项资金（纳入统筹整合部分） | 5293 | 中央农田建设补助资金
|  |  | 1373 | 自治区农田建设补助资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 完成蓄水池8座、泵站12座主体工程，铺设地下管道440km，各类建筑物4004座，安装双吸离心泵6台，施肥系统3套；变压器2台。 |  |  | 2020年任务：灌溉面积4.07万亩，已完成3.7万亩，完成主要建设内容：蓄水池6座、泵站11座主体工程，铺设地下管道354km，各类建筑物4319座，安装双吸离心泵20台，施肥系统20套；变压器6台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 全年实际值 | 指标值与全年实际值相差原因
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积 | >=37000亩 | 37000 | 37000
|  |  | 新增高效节水灌溉面积 | ≥3.7万亩 | 3.7万亩 | 3.7万亩
|  |  | 铺设地下管道长度 | ≥354km | 354km | 354km
|  |  | 安装双吸离心泵数量 | ≥20台 | 20台 | 20台
|  |  | 购买施肥系统数量 | ≥20套 | 20套 | 20套
|  |  | 安装变压器数量 | ≥6台 | 6台 | 6台
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 资金投入 | ≤6666万元 | 6666万元 | 6666万元
|  |  | ★高标准农田建设项目亩均补助标准 | =1200元 | 1200元 | 1200元
|  | 经济效益 | 新增粮食和其他作物产能 | >=2万公斤 | 2万公斤 | 2万公斤
| 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥5670人 | 5670人 | 5670人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥90% | 90% | 90%
2020年12月31日资金支出：5366 万元