## Sheet1
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 黄花产业融合发展建设 | 项目负责人及电话 | 曹军 |  |  | 备注
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况（万元） |  | 年度资金 总额： | 1200 | 资金来源：
|  | 其中：纳入统筹整合范围的财政专项扶贫资金 | 1200 | 自治区财政专项扶贫资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 目标1：主要建设内容生产加工车间1座、成品库房1座以及晒场、停车场及厂区道路硬化13510㎡，围墙530m，外网工程等 目标2：设备一标主要有500t保鲜库一座，30t冷库一座以及相关设备。二标主要有厢式货车1一辆，叉车1辆等。 目标3：黄花菜车间展厅等装饰装修及新增锅炉房，电子屏等。 |  |  | 目标1：:主要建设内容生产加工车间1座、成品库房1座以及晒场、停车场及厂区道路硬化13510㎡，围墙530m，外网工程已全部完工。 目标2：设备一标、二标已按相关程序完成安装和采购目标3：已完成装饰装修工程及新增安装建设内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 全年实际值 | 指标值与全年实际值相差原因
| 产出指标 | 数量指标 | 建设生产加工车间数量 | =1座 | 1座 | 1座
|  |  | 建设成品库房数量 | =1座 | 1座 | 1座
|  |  | 新修厂区硬化道路面积 | =13510㎡ | 13510㎡ | 13510㎡
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | =100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | =100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 资金投入 | ≤1200万元 | 1200 | 1110.24万元 | 工程未决算，最终审计金额不确定
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口收入 | ≥500万元 | 783万元 | 783万元
|  |  | ★★★带动增加贫困人口全年总收入 | 0
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥500人 | 500人 | 500人
|  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥30年 | 50年 | 50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥90% | 98% | 98%
2020年12月31日资金支出： 1110.24 万元

## Sheet2
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 黄花产业融合发展建设 （黄花种植补贴） | 项目负责人及电话 | 曹军
主管部门 |  | 农业股 | 实施单位 | 农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 35 | 资金来源：
|  | 其中：纳入统筹整合范围的财政专项扶贫资金 | 35 | 中央财政专项扶贫资金
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
| 目标1：补助2018年第三批建档立卡户种植面积1343.45亩，剩余补助2020年新增种植每亩补助300元后续每年补助200元，共补助700元，分3年补助； |  |  | 2020年完成补助补助2018年第三批建档立卡户种植面积1239.45，2020年新增种植面积104亩，共计补助资金27.9万元，剩余7.091万元用于一年生牧草种植补助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 截至11月30日实际完成值（评价组拟定值） | 资金申请单位核定值
| 产出指标 | 数量指标 | 黄花种植留床面积 | =1343.45亩 | 1343.45亩 | 1343.45亩
|  |  | 一年生优质牧草种植面积 | =1181.83亩 | 1181.83亩 | 1181.83亩
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 2018年种植黄花补助成本 | 200元/亩 | 200元/亩 | 200元/亩
|  |  | 2020年种植黄花补助成本 | 300元/亩 | 300元/亩 | 300元/亩
|  |  | 一年生优质牧草种植每亩补助成本 | =60元/亩 | =60元/亩 | =60元/亩
| 效益指标 | 经济效益 | ★★★带动增加贫困人口全年总收入 | >=250万元 | 250万元 | 250万元
|  | 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥100人 | 100人 | 190户
|  | 生态效益指标 | 农业科技改善耕地面积 | >=1300亩 |  | 1343.45亩
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度（≥**%） | >=90% | 95% | 95%
|  |  | 2020年12月31日资金支出： 万元 | 27.9096万元