## Sheet1
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 森林抚育项目
主管部门及代码 |  |  | 【539】农业股（财政代编） |  |  | 实施单位 | 哈巴湖管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 （10分） | 执行率 （B/A） | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：对保护区区内1375亩林木进行抚育、人工修枝、浇水除草等日常管护工作。 |  |  |  |  | 完成对1375亩林木进行人工修枝、清理枯死木、中耕抚育、浇水等抚育工作。通过本次森林抚育，使森林资源能够得到较好的保护，促进林木的健康生产，充分发挥生态效益。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（必填） | 指标1：森林抚育面积 | 1375亩 | 1375亩 | 5 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：按预算用于森林抚育支出 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标3：项目竣工合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。"
|  | 时效指标（必填） | 指标1：项目执行时间 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10
|  | 成本指标（必填硬性指标） | 指标1：森林抚育标准 | 473元/亩 | 473元/亩 | 5 | 5
|  |  | 指标2：支出控制 | 65万元 | 65万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 经济效益指标（选填） | 指标1：中幼林抚育剩余物产出获得一定的经济效益 | 1375亩 | 1375亩 | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（必填） | 指标2：可提供劳动就业 | 增加 | 增加 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标（选填） | 指标3：通过森林抚育改善林分结构 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10
|  | 可持续 影响指标（必填） | 指标4：有利于改善森林林分状况，优化森林结构 | 3年 | 3年 | 10 | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：使用人满意度 | 90% | 90% | 10 | 9 | 同效益指标得分计算方式。
|  |  | 指标2：社会满意度 | 90% | 90% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。