**盐池县城市管理综合执法大队**

农村环卫市场化服务项目2021年绩效

自评报告

一、绩效目标批复下达情况

**（一）年初批复下达农村环卫市场化服务项目项目资金预算。**

根据《盐池县财政局关于批复2021年盐池县部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2021〕1号）要求，农村环卫市场化服务项目项目资金预算安排2307.22万元，全部为财政拨款，农村环卫市场化服务项目项目2021年资金已全部到位。

**（二）绩效目标情况。**

盐池县农村环卫市场化服务政府采购项目2021年绩效目标全部完成。

按照《盐池县农村环卫市场化服务政府采购项目实施方案》（盐党办综〔2017〕77号）和《盐池县农村人居环境整治提升（村庄清洁行动）实施方案（试行）》（盐党办综〔2021〕2号）规定的整治标准，不断完善农村生活垃圾治理体系。紧紧围绕推进美丽乡村建设，从根本上解决盐池县农村地区生活垃圾清扫保洁、收集、清运、处置，11座垃圾填埋场垃圾处理和乡镇外包公厕运维的问题，实施环卫保洁作业市场化运作，进一步理顺管理体制，创新管理机制，完善考核办法，建立优质高效、运转协调、管理规范、保障有力的农村生活垃圾治理服务体系，实现环卫作业任务的社会化、市场化、产业化，使盐池县各乡镇的人居环境建设进入新台阶，使盐池县成为全宁夏环境建设的亮点的典范。宁夏康洁公司做好全县所有8个乡镇102个行政村辖所有自然村、庄点、沟渠、林地、草 原、农村道路、乡镇工业园区等区域的保洁工作，以及农村地区垃圾填埋场、垃圾中转站、水冲公厕、旱厕的管理运营维护任务，实现我县农村地区生活垃圾治理“有齐全的设施设备、有成熟的治理技术、有稳定的保洁队伍、有长效的资金保障、有完善的监管制度”。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1、项目资金到位情况分析**

农村环卫市场化服务项目项目资金2307.22万元，到位资金2307.22万元，资金到位率100%。

**2、项目资金执行情况分析**

2021年农村环卫市场化服务项目项目预算资金已全部安排，并按项目建设要求和进度全部落实到位。

2021实际总支出为1905.804017万元，上缴401.415983万元（其中上缴391.468983万元，罚款上缴9.947万元），资金执行率100%。

**3、项目资金管理情况分析**

农村环卫市场化服务项目项目专项资金管理严格执行《中央财政专项补助资金管理办法》《自治区财政专项补助资金管理办法》和《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，项目管理人员和财务人员分别审核签字，法定代表人最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析**

**数量指标：**

1.新增设备数量年新增垃圾收集设施不低于1000个。

2.清理生活垃圾数量每天清运生活垃圾不低于160吨。

3.保洁员数量1070个。

全部完成。2021年完成8个乡镇政府所在地、102个行政村所辖所有自然村、庄点、沟渠、林地、草原、农村道路（包括县道）、过境国道、省道公路沿线两侧、青山、高沙窝工业园区、高沙窝集中区等部位的生活垃圾收运和处理任务，以及8个乡镇辖区内11座农村地区垃圾填埋场、4座垃圾中转站、公共厕所88座（水冲式厕所18座，旱厕70座）的管理运营维护。新增侧装压缩垃圾车4辆、餐厨垃圾车3辆、电动三轮清运车11辆。各类垃圾桶3700个。每天清运垃圾219吨，保洁员1070人。

**质量指标：**

1.设备增加率98%

2.清理垃圾完成率98%

3.保洁员存有率98%

全部完成。农村生活垃圾治理市场化服务项目，委托康洁为民环卫工程有限公司对全县农村环境卫生进行全方位、无死角保洁。2021年新增侧装压缩垃圾车4辆、餐厨垃圾车3辆、电动三轮清运车11辆。各类垃圾桶3700个。每天清运垃圾219吨，保洁员1070人。质量指标全部完成。

**时效指标：**完成时间2021年12月。

全部完成。农村环卫市场化服务项目到2021年12月，我大队共考核12次，下发督查通报12期，罚款9.947万元。

**成本指标：**服务费2307.22万元。

**全部完成。**2021农村环卫市场化服务项目实际总支出为1905.804017万元，上缴401.415983万元（其中上缴391.468983万元，罚款上缴9.947万元），成本指标全部完成。

**2、效益指标完成情况分析**

农村环卫市场化服务项目效益指标为：

**社会效益指标：**有效投诉处理率95%。

**生态效益指标：**环境卫生达标率90%。

**可持续影响指标：**营造良好人居环境中长期。

农村环卫市场化服务项目的实施，对农村地区过境国道、省道、县道、乡道、街道、联村道路、村庄的清扫保洁，公厕的运营维护、垃圾填埋场填埋及青山、高沙窝工业园区和集中区的保洁工作，使我县农村地区人居环境得到了改善，为人民群众营造一个乡风文明、天蓝水净、绿荫环绕的农村人居环境。保洁员主要以盐池县的建档立卡户、低保户等人员为主，有效带动了盐池县当地的低收入人群就业。2021年，我县农村环卫市场化服务项目有效投诉处理率达到100%。环境卫生达标率达到100%。农村生活垃圾治理工作作为一个长期发展的项目，我大队建设了及时发现、迅速处置、日常检查、综合考核的运行机制，针对人员、车辆、设施设备制定了完善的制度，并严格执行。项目长效管理机制健全且执行。

**3、满意度指标完成情况分析**

满意度指标为：群众对环境卫生满意度达到95%。

2021年以来，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

经自评，盐池县农村环卫市场化服务项目绩效评价得分为100分，为下年度农村人居环境整治项目资金预算申请、安排、分配提供重要依据。我大队将依据项目实施绩效自评情况及时总结经验，并在下年项目实施中加以完善和改进。将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

四、其他需要说明的问题

无

盐池县城市管理综合执法大队

2022年6月1日