## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 招商引资及项目推介会
主管部门 |  |  | 盐池县工商业联合会 |  |  | 实施单位 | 盐池县工商联本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 1.61 | 1.61 | 10 | 80.5% | 8.05
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
我单位计划开展外出招商引资、搭建招商引资工作平台等活动，为我县失业人员创造就业机会。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：每年开展为县域经济发展搭建招商引资工作平台活动 | 4次 | 3次 | 20 | 7.5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 受疫情影响外出招商引资次数减少
会议的天数
参加会议人数
|  | 质量指标 | 指标1：每年招商引资工作完成率 | 100% | 75% | 20 | 15 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 指标1：招商引资活动完成时间 | 2021年内完成 | 2021年内完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：引资工作活动经费 | ≤2万元 | ≤2万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | [5 empty] | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 指标1：解决待业人员就业问题 | 10人 | 10人 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：为县域经济发展搭建招商引资工作平台 | 长期 | 长期 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：社会公众对招商引资工作满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 82.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。