盐池县投资促进服务中心

2021年肉类产业博览会促销费活动

项目绩效自评报告

2021年国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会于2021年7月30日—8月1日在银川国际会展中心B馆进行。按照自治区商务厅要求和县委、政府安排，我县在展会搭建了盐池滩羊主题展位。

- 一、绩效目标批复下达情况

2021年国际肉类产业博览会促销活动预算资金11.36万元，其中展位租赁费2万元，展台设计搭建费9.36万元。绩效目标为按照委政、府工作部署，2021年国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会期间，在银川国际会展中心搭建盐池县主题展位，通过展示盐池滩羊肉、黄花菜、小杂粮、二毛裘皮、鹿血酒等优质农特产品，进一步扩大全县农特产品的影响力，推动特色农业产业高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。县财政局以（2021）盐财预（公共预算）字第193号下达项目经费11.36万元，实际到位资金11.36万元。

2．项目资金执行情况分析。截止2022年1月，2021年国际肉类产业博览会促销活动全部完成，项目资金11.36万元全部支付，其中2021年8月支付9.36万元，2021年9月支付2万元。

3．项目资金管理情况分析。项目实施前，按照有关项目管理规定，与商务部流通产业促进中心签订了参展场地租赁协议，委托银川博翔机械设备制造有限公司进行展台设计和搭建。为加强项目资金使用管理，我单位，严格执行“三重一大”制度，大额支出必须会议研究决定，严格执行财务支出规范流程。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标。搭建了以“盐池滩羊”为主的盐池县特色产业主题展馆72平米，组织了盐池县九道食品有限公司、宁夏西鲜记科技有限公司、宁夏美丽哈巴湖生态旅游开发有限公司等11家企业参加展览和采购对接。

(2)质量指标。按照县委、政府要求和组委会的进度安排，以及协议约定的质量要求，2021年7月29日12点前完成展台搭建，按设计要求安装了灯箱、显示屏、音箱等。7月29日下午11家企业入驻，完成了所有参展产品布展。

(3)时效指标。参展活动2021年7月30正式开始，原定于8月1日下午结束，因疫情原因8月1日上午展会提前结束。

(4)成本指标。共完成项目资金11.36万元，其中展位租金2万元，展台设计、搭建、撤展费用9.36万元。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益。宁夏西鲜记科技有限公司、盐池县九道食品有限公司、宁夏美丽哈巴湖生态旅游开发有限公司等11家企业通过参展，现场销售盐池特色产品达10万元以上。

(2)社会效益。通过参加2021年国际肉类产业博览会暨牛羊肉产销对接大会，各参展企业广泛联系客商，进一步拓宽了销售渠道。

(3)可持续影响。在展览会期间，通过播放宣传片，发放宣传册，现场讲解、品尝等形式广泛宣传盐池特色农产品，极大提高盐池农特产品影响力和知名度。

3．满意度指标完成情况分析。广大群众、企业对参加各级各类展会高度认可，参展积极性提高，满意率达95%以上。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

后期将公开各类展会信息，积极组织我县企业广泛参与各级各类展会，促进产品宣传，扩大销售。