## 002
附件2
部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 办公大楼运行费
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 盐池县资源能源开发服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 152.4 |  | 151.92
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 152.4 |  | 151.92
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：1、保证办公场所、办公大楼正常运行，安全有效使用。2、保证办公大楼环境卫生干净整洁及院落绿化全覆盖。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：1、办公大楼总体完成目标100%，大楼正常运行，有效使用。2、办公大楼环境卫生干净整洁及院落绿化。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：租用办公大楼面积 | 5 | 10613.94平方米 | 10613.94平方米 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：聘用保安及保洁人员数量。 | 5 | 7人 | 7人 |  |  | 5
……
|  | 质量指标 | 指标1：办公大楼使用率。 | 5 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 5
|  |  | 指标2：办公大楼保洁保安人员出勤率。 | 5 | 100% | 100% |  |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：办公大楼租用时限 | 5 | 2021年 | 2021年 |  |  | 5
|  |  | 指标2：物业人员工作完成时限 | 5 | 2021年/全年 | 2021年/全年 |  |  | 5
……
|  | 成本指标 | 指标1：办公大楼租赁费用 | 5 | 126万元 | 126万元 |  |  | 5
|  |  | 指标2：电梯维护及物业费用 | 5 | 26.40万元 | 15.92万元 |  |  | 5
……
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：大楼正常运行，保障公务人员工作正常开展。 | 20 | 100% | 100% |  |  | 20
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：截止2021年底大楼租赁合同履约进度。 | 20 | 45% | 45% |  |  | 20
……
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：公务人员满意度 | 20 | ≥100% | ≥96% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 19.2
……
……
总 分 | [8 empty] | 99.2
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 001
附件2
部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 油区道路维修及环境整治
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 |  | 盐池县资源能源开发服务中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 74 |  | 74
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 74 |  | 74
其他资金
年度总体 目标 | 年初设定目标：目标1：维修油区道路，油区环境综合整治以及做好油区综合整治宣传工作。 目标2：规范油气勘探开发秩序，加强油区安全监管，依法查处破坏生态环境行为以及非法占地等违法行为。 目标3：加强地产油井生产经营管理以及严厉打击非法收储、贩运油气等行为 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：目标1：维修油区道路，油区环境综合整治以及做好油区综合整治宣传工作。 目标2：规范油气勘探开发秩序，加强油区安全监管，依法查处破坏生态环境行为以及非法占地等违法行为。 目标3：加强地产油井生产经营管理以及严厉打击非法收储、贩运油气等行为
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 指标1：综合整治油区道路3条。 | 4.5 | 9.1km | 9.1km | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4.5
|  |  | 指标2：油区环境整治。 | 4.5 | 4个 | 4个 |  |  | 4.5
|  |  | 指标3：制作宣传材料5000份、制作宣传牌2个。 | 4 | 100% | 100% |  |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：综合整治油区工作完成率。 | 4.5 | ≥95% | ≥90% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 4.05
|  |  | 指标2：油区道路验收合格率。 | 4.5 | ≥95% | ≥95% |  |  | 4.5
|  |  | 指标3：制作宣传材料、制作宣传牌完成率。 | 4.5 | ≥95% | ≥95% |  |  | 4.5
|  | 时效指标 | 指标1：油区综合整治工作完成时限。 | 4.5 | 2021年 | 2021年 |  |  | 4.5
……
|  | 成本指标 | 指标1：油区道路维修费用。 | 4.5 | 56.96万元 | 56.96万元 |  |  | 4.5
|  |  | 指标2：油区周边环境整治、制作宣传材料费用。 | 4.5 | 17.03万元 | 17.03万元 |  |  | 4.5
……
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：道路安全畅通，有效降低油区群众和企业出行费用。 | 7.5 | ≥90% | ≥85% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 6.375
|  |  | 指标2：生态环境得到改善，保证周边农作物产量，保障了农民收入。 | 6.5 | ≥95% | ≥90% |  |  | 5.85
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：群众对油区环境的投诉次数。 | 6.5 | ≤5次 | 0 |  |  | 6.5
……
|  | 生态效益 指标 | 指标1：道路畅通平整，减少扬尘污染，保证环境干净整洁。 | 6.5 | ≥90% | ≥90% |  |  | 6.5
|  |  | 指标2：油区周边无污染，保证卫生干净整洁。 | 6.5 | ≥95% | ≥90% |  |  | 5.85
……
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：油区总体环境质量。 | 6.5 | 明显提升 | 明显提升 |  |  | 5
……
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：群众对油区环境满意度 | 20 | ≥95% | ≥90% | 同效益指标得分计算方式。 |  | 18
……
……
总 分 | [8 empty] | 93.625
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。