盐池县应急管理局关于

2021年度安全生产管理费绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了2021年度安全生产管理费绩效自评工作。现报告如下：

- 绩效目标批复下达情况

2021年县财政局下达我局安全生产管理费项目资金共一批，金额为12万元。用于全县安全生产工作会议、安委会季度例会、安全生产宣传教育培训、安全生产大检查、安全生产专项整治；安全生产事故处理及应急救援处置。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。盐财（预）指标（2021）1号文件，下达指标金额12万元。2.项目资金执行情况分析。安全生产管理费项目资金12万元，支付资金0.33万元，主要原因是财政中途收回资金。3.项目资金管理情况分析。严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使安全生产管理费项目资金合理使用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。召开安委会例会4次，印刷宣传册10000册、安全生产公益宣传视频6期。

（2）质量指标。例会完成率，宣传册发放率达到95%以上、宣传播放率未达到，原因是宣传视频停止制作

（3）时效指标。项目完成时间为全年

（4）成本指标。项目经费12万元

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。生产安全事故发生次数不超过4次

（2）可持续影响。政策对经费长期保障

3.满意度指标完成情况分析

群众对安全生产工作满意度95%以上。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 按照项目进度支付资金，资金支付率有待提高。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升，按时支付资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县应急管理局

2022年5月18日