盐池县应急管理局关于2021年度第一次全县自然灾害综合风险普查经费绩效自评报告

县财政局：

根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了2021年度第一次全县自然灾害综合风险普查经费绩效自评工作。现报告如下：

- 绩效目标批复下达情况

2021年县财政局下达我局第一次全县自然灾害综合风险普查经费项目资金共一批，金额为90.8万元。用于开展盐池县第一次全国自然灾害综合风险普查，持续做好常态灾害风险调查和隐患调查业务，摸清盐池县灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识盐池县灾害综合风险水平，为国家、宁夏回族自治区、吴忠市及盐池县有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。盐财（预）指标（2021）1号文

件，下达指标金额90.8万元。

2.项目资金执行情况分析。第一次全县自然灾害综合风险普查经费项目资金90.8万元，支付资金14.49万元，主要原因是自治区整体项目未实施完成。

3.项目资金管理情况分析。财务严格执行资金相关管理办法进行账务处理，使第一次全县自然灾害综合风险普查经费项目资金合理使用。

- （二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。公开招标1次，已完成。

（2）质量指标。实际招标完成率，达到100%。

（3）时效指标。项目完成时间为全年

（4）成本指标。项目经费90.8万元

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据，有所提升。

（2）可持续影响。政策对经费的保障，长期。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对风险普查满意度95%以上。

- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 按照项目进度支付资金，资金支付率有待提高。下一步按照县财政局有关要求，项目进度进一步提升，按时支付资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

盐池县应急管理局

2022年5月18日