宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2021年安保工作经费项目资金绩效自评报告

财政局：

根据你局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对2021年实施的“盐池县公安局2021年拘押经费项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

- 项目绩效目标批复下达情况

盐池县公安局2021年安保工作经费项目总体绩效目标是通过项目实施，有效的降低了大型群众性活动发生安全事件的概率，为我县发展全域旅游和丰富人民群众文化生活提供了保障。具体见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类安保活动数量 | 4次以上大型群众性安保活动； 2次以上重大警务任务。 |
|  | 质量指标 | 安全保卫工作完成率 | 100% |
|  | 时效指标 | 安全保卫工作期间 | 2021年/全年 |
|  | 成本指标 | 安保专项经费 | 30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会公共安全 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 保障盐池县公安局安全保卫工作正常有序开展 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安工作满意度 | 95% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目预算资金30万元，截止目前项目资金全部到位。

2、项目资金执行情况分析

该项目实际完成资金支付8.7万元，完成年初预算资金的29%，资金支付率29%。

3、项目资金管理情况分析

对该项目资金我局能做到专款专用，严格执行有关财经法规和财务管理制度，会计核算真实完整，项目资金支出和预算用途相符，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，确保项目资金安全、有效。

- 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

该项目于2021年1月开始实施，截止12月支付资金8.7万元。产出指标完成情况见下表：

指标值与实际完成值对比表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 实际完 成值 | 实际、预算 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 各类安保活动数量 | 4次以上大型群众性安保活动； 2次以上重大警务任务 | 完成了两会安保及2021第七届沿长城中国(盐池)自行车邀请赛安保工作。 | 完成率33% |
|  | 质量指标 | 安全保卫工作完成率 | 100% | 100% | 完成率100% |
|  | 时效指标 | 安全保卫工作期间 | 2021年/全年 | 2021年/全年 | 完成率100% |
|  | 成本指标 | 安保专项经费 | 30万元 | 8.7万元 | 完成率29% |

2、效益指标完成情况分析

(1)社会效益。有效的降低了大型群众性活动发生安全事件的概率，为我县发展全域旅游和丰富人民群众文化生活提供了保障，保障了人民群众的生命财产安全。

(2)可持续影响。通过项目的实施，盐池县举办的大型群众文化活动未发生安全事故，在我县创建全域旅游发展中发挥了积极作用。

3、满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，盐池县举办文化旅游次数和精彩程度大幅提升，人民群众文化生活日益丰富，社会满意感明显提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

因新冠疫情影响，2021年没有举办各类群众性文化活动，故2021年安保工作经费未能按照年初设定绩效目标完成资金支付目标。

（二）下一步改进措施

根据实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平，及时跟踪问效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2021年度安保工作经费项目绩效评价报告和结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

盐池县公安局

2022年5月19日