## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县公安局2021年新建测速卡口、电子警察及交通信号灯项目
主管部门 |  |  | 盐池县公安局 |  |  | 实施单位 | 盐池县公安局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 594.53 | 442.36 | 10 | 74.4% | 7.4405
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 594.53 | 442.36 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步强化道路交通安全管理，预防和减少道路交通安全事故，全力打击道路交通违法行为，加强道路交通安全管控，确保道路交通安全、有序、畅通，切实维护人民生命财产安全。 |  |  |  |  | 进一步强化道路交通安全管理，预防和减少道路交通安全事故，全力打击道路交通违法行为，加强道路交通安全管控，确保道路交通安全、有序、畅通，切实维护人民生命财产安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建测速卡口 | 10处 | 10处 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 新建交通信号灯 | 20处 | 16处 | 10 | 8 |  | 因方案优化数量减少，下一步计划提高精准度。
|  |  | 新建电子警察 | 7处 | 7处 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 道路交通设施交付使用时间 | 2021年底 | 2021年底 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 建设资金 | 594.53万元 | 442.36 | 10 | 9.85 |  | 较概算节约，下一步提高预算准确性。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | [5 empty] | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 预防减少道路交通事故，营造 | 效果显著 | 效果显著，但还存在一定不足 | 20 | 19
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 服务公众水平能力 | 不断提升 | 不断提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众对道路交通工作满意度 | ≧90% | 94% | 5 | 5 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 96.85
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。