宁夏回族自治区盐池县公安局

盐池县公安局2021年拘押经费项目资金绩效自评报告

财政局：

根据你局《关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》要求，我局对2021年实施的“盐池县公安局2021年拘押经费项目”（以下简称“该项目”）进行了绩效自评，现将自评结果报告如下：

- 项目绩效目标批复下达情况

盐池县公安局2021年拘押经费项目总体绩效目标是通过项目实施，规范拘留所的管理，惩戒和教育被拘留人员，保护其被拘留期间合法权益，保障拘留工作的顺利进行。具体见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 被拘押人员数量 | 900名 |
|  | 质量指标 | 拘留所拘押工作完成率 | 100% |
|  | 时效指标 | 拘留所在押人员费用使用期间 | 2021年/全年 |
|  | 成本指标 | 拘留所在押人员费用 | 40万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强拘留人员知法、懂法、守法的法律意识 | 效果显著 |
|  | 可持续影响指标 | 保护其被拘留期间合法权益，保障拘留工作的顺利进行 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拘押人员满意度 | 100% |

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目预算资金40万元，截止目前项目资金全部到位。

2、项目资金执行情况分析

该项目实际完成资金支付40万元，完成年初预算资金的100%，资金支付率100%。

3、项目资金管理情况分析

对该项目资金我局能做到专款专用、专账核算，严格执行有关财经法规和财务管理制度，会计核算真实完整，项目资金支出和预算用途相符，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，确保项目资金安全、有效。

- 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

该项目于2021年1月开始实施，截止12月资金全部支付完成。产出指标完成情况见下表：

指标值与实际完成值对比表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 实际完 成值 | 实际、预算 对比情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 指标 | 数量指标 | 被拘押人员数量 | 900名 | 0名 | 完成率0% |
|  | 质量指标 | 拘留所拘押工作完成率 | 100% | 100% | 完成率100% |
|  | 时效指标 | 拘留所在押人员费用使用期间 | 2021年/全年 | 2021年/全年 | 完成率100% |
|  | 成本指标 | 拘留所在押人员费用 | 40万元 | 40万元 | 完成率100% |

2、效益指标完成情况分析

通过对拘留所业务支出经费专项预算及拨付支出，保障了拘留所日常业务支出，促进了公安工作的正常开展。

3、满意度指标完成情况分析

2020年以来，因疫情影响，拘留所未能完成年初设定绩效目标，但拘押业务经费的正常拨付保证了拘留所其他工作的正常开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

2020年以来，受疫情影响，拘留所按照上级部门指示，暂停收押被拘留人员，导致年初设定数量指标及满意度指标未能完成。

（二）下一步改进措施

根据拘留所实际工作需求，合理设置项目资金年初绩效目标，提高绩效管理水平，及时跟踪问效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)我局将2021年度拘押经费的绩效评价报告和结果作为2022年改进和提高资金使用效益的依据，提高预算编制质量。

（二）我单位将按财政部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

盐池县公安局

2022年5月19日