## 2021警务室装修
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县公安局社区警务室设装修项目
主管部门 |  |  | 盐池县公安局 |  |  | 实施单位 | 盐池县公安局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 99.44 | 89.1 | 10 | 89.6% | 8.9602
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 99.44 | 89.1 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步强化道路交通安全管理，预防和减少道路交通安全事故，全力打击道路交通违法行为，加强道路交通安全管控，确保道路交通安全、有序、畅通，切实维护人民生命财产安全。 |  |  |  |  | 进一步强化道路交通安全管理，预防和减少道路交通安全事故，全力打击道路交通违法行为，加强道路交通安全管控，确保道路交通安全、有序、畅通，切实维护人民生命财产安全。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 装修警务室 | 6个警务室 | 6个警务室 | 15 | 15 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 警务室交付时间 | 2021.12 | 2021.12 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 警务室装修经费 | 99.44万元 | 89.1万元 | 10 | 8.96 |  | 较概算节约，下一步提高预算准确性。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | [5 empty] | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标 | 完善社区警务室工作体系 | 效果显著 | 效果显著，但还存在一定不足 | 25 | 23.75 |  | 进一步精细化项目前期计划工作
生态效益 指标
|  | 可持续 影响指标 | 社会治安防控水平和治安治理能力 | 提高 | 提高 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 人民群众对公安工作满意度 | ≧90% |  | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 97.71
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。