## Sheet2
部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 师资培训及远程教育
主管部门及代码 |  |  | 盐池县教育体育局 |  |  | 实施单位 |  | 盐池县师资培训中心
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 240 |  | 169.17
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 240 |  | 169.17
其他资金
年度总体 目标 | 深入贯彻中共中央 国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）、教育部等五部门《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》等文件精神，以全面提高教师师德素养和业务水平为核心，以全面推动教育教学质量提升为目标，坚持“统筹规划、面向全员、突出骨干、强化管理”的原则，启动实施互联网+教师队伍建设行动，探索教师队伍成长培训新路径，通过对教育干部、教师有计划、分层次、分类别培训，引领、助推教育干部、教师专业化成长，为培养出一批骨干、卓越、专家型教师和校长队伍夯实基础。 |  |  |  |  | 深入贯彻中共中央 国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）、教育部等五部门《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》等文件精神，以全面提高教师师德素养和业务水平为核心，以全面推动教育教学质量提升为目标，坚持“统筹规划、面向全员、突出骨干、强化管理”的原则，启动实施互联网+教师队伍建设行动，探索教师队伍成长培训新路径，通过对教育干部、教师有计划、分层次、分类别培训，引领、助推教育干部、教师专业化成长，为培养出一批骨干、卓越、专家型教师和校长队伍夯实基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 县级集中培训 | 10 | 6000人次 | 8313 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9 | 因疫情、国培项目时间冲突和跨年度执行，闽宁协作未能按计划执行，今后在年度计划中提前至上半年。
|  |  | 区外集中培训 |  | 400人 | 600
|  |  | 闽宁协作（福建培训、观摩、交流） |  | 190人 | 62
|  |  | 国培、区、市级专项培训 |  | 150人 | 825
|  |  | 网络研修 |  | 2000人次 | 6137
|  | 质量指标 | 教师师德素养的提升 | 10 | ≥95% | ≥95% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 教师业务水平的提升 |  | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 教师培训工作有效性 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 县级集中培训 | 10 | 30万 | 64.86 |  |  | 7
|  |  | 区外集中培训 |  | 400元/人/天；112万 | 82.43 |  |  |  | 因疫情、国培项目时间冲突和跨年度执行，区外集中培训未能按计划执行，今后在年度计划中提前至上半年。
|  |  | 闽宁协作（福建培训、观摩、交流） |  | 400元/人/天；53.6万 | 19.8 |  |  |  | 因疫情、国培项目时间冲突和跨年度执行，闽宁协作未能按计划执行，今后在年度计划中提前至上半年。
|  |  | 国培、区、市级专项培训 |  | 19.2万 | 10.43
|  |  | 网络研修 |  | 3.5元/学时，共36学时，25.2万 | 21.62 |  |  |  | 2021年国培计划信息技术应用能力提升工程2.0全员网络研修，教育厅承担部分费用。
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  | 10 |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 加强师德建设，提高教师职业道德素质。 | 10 | 100% | 100% |  |  | 10
|  |  | 促进教师专业发展。 |  | ≥85% | ≥85%
|  |  | 提高学校的教育教学质量 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 生态效益 指标 |  | 10 |  |  |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 为教师专业成长创造条件 | 10 | 明显提高 | 明显提高 |  |  | 10
|  |  | 国培、区、市级专项培训 |  | 实施国培、区、市级专项培训 | 实施国培、区、市级专项培训
|  |  | 提高乡村教师队伍的整体素质，促进城乡优质教育均衡发展 |  | 明显提高 | 明显提高
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 教师满意度 | 20 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式 |  | 19
|  |  | 学校满意度 |  | ≥98% | ≥98%
总 分 | [9 empty] | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。