基层组织与政权建设项目2021年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

年初批复下达的项目资金预算和绩效目标情况：根据盐财预农指标[2021]1号文件批复,我镇2021年财政预算基层组织与政权建设项目35. 198万元。完成对妇联工作提供支持，对村级组织的开展提供保障。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况。

1、项目资金到位情况：2021年财政预算安排资金35.198万元，全部到位。

2、项目资金执行情况：本项目年初申请35.198万元，我镇严格按照年初预算安排执行，完成项目支出35.198万元。

3、项目资金管理情况：建立项目资金管理制度，规范资金支付行为，制订资金支付流程，做到了项目资金专款专用，提高了项目资金的运行安全、高效、透明。

（二）项目实施情况分析

2021年我镇基层组织与政权建设项目，主要用完成对妇联工作提供支持，对24个村级组织的开展活动提供保障。我镇由组织室具体负责，组织24个行政村的村级组织活动。

（三）绩效目标完成情况。

1、产出指标完成情况。

（1）数量指标：开展妇联组织活动2次，保障24个村级组织活动正常开展。

（2）质量指标：开展活动完成率100%。

(3)时效指标：项目截止2021年12月全部完成。

（4）成本指标：开展妇联组织活动经费投入5万元，开展村级组织活动经费投入30.198万元。本年度已通过验收，完成预定目标。

2、效益指标完成情况。

（1）社会效益：通过活动开展，提高了村级组织为民服务能力，无服务群众投诉情况发生。

（3）可持续影响：有利于加强村级组织政权建设。

3、满意度指标完成情况。服务群众的满意度达到98%。

三偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位自评为良好，并就自评结果已在我镇公示栏公开。

五、其他需要说明的问题

无