## Sheet2
部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年革命老区转移支付项目(2020年教育现代化推进工程项目周转宿舍、校舍建设补充工程)
主管部门及代码 |  |  | 盐池县教育体育局 |  |  | 实施单位 |  | 盐池县教育体育局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 400 |  | 203.2933
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 400 |  | 203.2933
其他资金
年度总体 目标 | 目标1：为全县3000名中小学寄宿生提供每公里0.25元的交通补助。 目标2：缓解家长不能按时接送学生的问题，减少学生安全隐患。 |  |  |  |  | 目标1：为全县3000名中小学寄宿生提供每公里0.25元的交通补助。 目标2：缓解家长不能按时接送学生的问题，减少学生安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 2020年教育现代化推进工程项目盐池县第五小学等4所学校校舍扩建、教师周转宿舍补充工程学校数量 | 10 | 4所 | 4所 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10 | 剩余资金2022年执行
|  | 质量指标 | 2020年教育现代化推进工程项目盐池县第五小学等4所学校校舍扩建、教师周转宿舍补充工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 020年教育现代化推进工程项目盐池县第五小学等4所学校校舍扩建、教师周转宿舍补充工程于2021年12月底前投入使用，按期完成率 | 10 | 100% | 100%
|  |  | 2020年教育现代化推进工程项目盐池县第五小学等4所学校校舍扩建、教师周转宿舍补充工程资金及时支付率 |  | 100% | 100% |  |  | 10
|  | 成本指标 | 2020年教育现代化推进工程项目盐池县第五小学等4所学校校舍扩建、教师周转宿舍补充工程 | 10 | 400万元 | 400万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  | 10 |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 适龄儿童义务教育阶段阶段的比率 | 10 | 有所提升 | 有所提升 |  |  | 10
|  |  | 改善义务教育学校办学条件 |  | 效果显著 | 效果显著
|  | 生态效益 指标 |  | 10 | 长期 | 长期 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 校舍维修后可持续使用年限 | 10 | ≥10年 | ≥10年
|  |  | 城乡优质教育均衡发展 |  | 持续推动 | 持续推动 |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 学生满意度 | 20 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式 |  | 19
学生家长满意度
学校满意度
总 分 | [9 empty] | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。