## Sheet2
部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 营养改善计划学校水电暖费用及炊事员工资
主管部门及代码 |  |  | 盐池县教育体育局 |  |  | 实施单位 |  | 盐池县教育体育局
项目资金 （万元） | [5 empty] | 年初预算数 |  | 全年执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  | 280 |  | 280
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 280 |  | 280
其他资金
年度总体 目标 | 保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施学校的食堂水、电和食堂从业人员等开支，确保了农村义务教育阶段学生营养改善计划的顺利实施。 |  |  |  |  | 保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施学校的食堂水、电和食堂从业人员等开支，确保了农村义务教育阶段学生营养改善计划的顺利实施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 |  | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 受益的农村义务教育学校数量 | 10 | 33所 | 33所 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  |  | 受益学生人数 |  | 6107人 | 6107人
|  |  | 营养改善计划从业人员人数 |  | 131人 | 131人
|  | 质量指标 | 学校供餐质量达标率 | 10 | 100% | 100% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 10
|  | 时效指标 | 经费拨付学校及时性 | 10 | 及时 | 及时 |  |  | 10
|  | 成本指标 | 预计全年发放营养改善计划从业人员工资 | 10 | 99.64万元 | 99.64万元
|  |  | 预计各学校食堂水、电、煤费用 |  | 33.36万元 | 33.36万元
|  |  | 食堂设施设备更新改造等与营养改善计划其他开支 |  | 147万元 | 147万元 |  |  | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 |  | 10 |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  | 9
|  | 社会效益 指标 | 降低农村适龄儿童、青少年辍学率 | 10 | 有所降低 | 有所降低 |  |  | 10
|  |  | 改善农村中小学生营养不良问题 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 生态效益 指标 |  | 10 | 长期 | 长期 |  |  | 10
|  | 可持续 影响指标 | 为巩固我县农村教育发展和促进教育公平奠定坚实的基础 | 10 | 长期 | 长期 |  |  | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 学生满意度 | 20 | ≥95% | ≥95% | 同效益指标得分计算方式 |  | 19
学生家长满意度
食堂从业人员满意度
教师满意度
学校满意度
总 分 | [9 empty] | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。