中小学生寄宿生交通补助

2021年度绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件精神，我单位对中小学生寄宿生交通补助进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（预）指标〔2021〕1号文件，中小学生寄宿生交通补助下达130万元，全部为财政拨款。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

中小学生寄宿生交通补助实际到位130万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际总支出为130万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出130万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：涉及中小学学校数量17所；受益中小学寄宿学生数量3000人；寄宿高中生每月往返次数1次；寄宿初中、小学生每月往返次数2次；整学年开学月数10个月。

（2）质量指标：补贴发放准确率100%。

（3）时效指标：补贴拨付学校时间按学期拨付2021年7月、12月各一次。

（4）成本指标：每生每公里的补贴标准0.25元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：缓解中小学寄宿生家庭经济压力；缓解家长不能按时接送学生的问题，减少学生安全隐患；降低厌学学生辍学率。

（2）可持续影响：项目所依据政策的作用期限中长期。

3.满意度指标完成情况分析

工作人员满意度、学生满意度、教职工满意度、学校满意度均达到95%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件:部门项目支出绩效自评表

盐池县教育体育局

2022年5月14日