新建五幼六幼惠幼设备采购2021年度

绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻落实《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于开展2021年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件精神，我单位对新建五幼六幼惠幼设备采购进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

根据盐财〔预〕指标〔2021〕171号文件，新建五幼六幼惠幼设备采购下达1100万元，全部为财政拨款。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

新建五幼六幼惠幼设备采购实际到位1100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际总支出为832.522554万元，资金执行率76%。

3.项目资金管理情况

项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出832.522554万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：设施设备购置数量3859个；设施设备购置种类189种；服务学校数量3所。

（2）质量指标：所供设备质量合格率100%；所供设备验收合格率100%；各项工作按规定标准完成率100%。

（3）时效指标：各项工作完成时限8月底。

（4）成本指标：办公设备310万元；信息技术31万元；厨卫设备10万元；晨检设备8万元；窗帘34万元；功能室32万元、除甲醛54万元；教玩具、班级设备530万元；装修及文化建设91万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：补充新建3所幼儿园设施设备，保障秋季投入使用；提高城乡学前教育阶段学校教育教学质量；进一步缩小城乡学前教育差距，发展公平优质教育。

（2）可持续影响：项目所依据政策的作用年限；统筹城乡学前教育发展。

3.满意度指标完成情况分析

学生满意度、学生家长满意度、教师满意度、学校满意度均达到95%。项目社会效益明显，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目已完成支付，剩余质保金待质保期结束完成支付，均达到了绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件:部门项目支出绩效自评表

盐池县教育体育局

2022年5月14日