盐池县融媒体中心

盐池县融媒体中心培训费及招聘人员

工资经费项目2021年度绩效

自评报告

根据财政局印发的《关于开展2021年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，现将我中心2021年培训费及招聘人员工资项目资金自评报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达预算情况

2021年县财政局拨付培训费及招聘人员工资经费111万元。

- 下达预算绩效目标情况。

培训费及招聘人员工资项目的绩效目标：为了保障事业活动正常运行，维持单位正常运转，进一步优化县融媒体中心融合改革发展，加大培训力度，从而提高采编播工作人员的业务水平能力，最大限度地激发全体职工工作积极性，增强中心的生机和活力，不断提升新闻传播力和影响力。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。

培训费及招聘人员工资项目资金111万元，已全部下达,到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

用于盐池县融媒体中心2021年培训费及招聘人员工资其中：培训费用229435.34元，人员工资61800.12元，支付完成率26.24%。

3．项目资金管理情况分析。

- 严格按照资金使用要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：培训人数60人；招聘人员数11人；

（2）质量指标：培训合格率达到100%；

（3）时效指标：培训完成日期2021年内；

（4）成本指标: 培训费用229435.34元；人员工资61800.12元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：解决当地就业人数30人次；

（2）可持续影响：我县新闻报道质量持续向好。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：社会公众满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年县财政核拨本中心培训费及招聘人员工资项目经费111万，其中：41万用于培训费，实际发生支出22.94万元。因疫情影响，本年度人才引进集中培训无法按计划如期举行，导致实际发生额与预算金额产生偏差；本年度人员工资计划70万元，本中心按照资金管理要求，将自聘人员、实习生、公益岗人员工资，核拨到第三方公司核发，目前实际核拨6.18万元，因人员计划做的不够完善并受疫情影响，招聘工作有所延误，导致人员工资实际发生额与预算金额产生一定偏差。下一年度，我中心将根据工作需要优化整合人力资源，合理利用并充分发挥财政资金的效益及效率。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 开展绩效自评工作，是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果在全单位公开，把此次绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

附：培训费及招聘人员工资项目支出绩效自评表

盐池县融媒体中心

2022年5月18日