盐池县融媒体中心

盐池县融媒体中心大喇叭、村村响项目

运行维护效率经费项目2021年度绩效

自评报告

根据财政局印发的《关于开展2021年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，现将我中心2021年大喇叭、村村响项目运行维护效率项目自评报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达预算情况

2021年县财政局拨付大喇叭、村村响项目运行维护效率工作经费30万元，由于区级有专项安排，本年度未使用县级资金。

- 下达预算绩效目标情况。

大喇叭、村村响项目运行维护效率的绩效目标：大喇叭村村响作为重要的思想舆论阵地，肩负着传播社会主义先进文化、巩固发展社会主义意识形态的重任，村村响”应急广播系统是农村基层政务信息发布、政策宣传和灾害预警平台,对构建农村公共服务体系,丰富农村的精神文化生活有着积极意义。满足广大群众高质量的收听节目的迫切要求，建立长效机制，完善广播村村响公共服务体系。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。

大喇叭、村村响项目运行维护效率项目资金30万元，已全部下达,到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

用于大喇叭、村村响项目运行维护效率项目，支付完成率0%,用上级专项资金进行维修，县级资金交回财政。

3．项目资金管理情况分析。

- 严格按照资金使用要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：运行维护的大喇叭数量120个；

（2）质量指标：运行维护覆盖率90%大喇叭； 村村响正常播出天数365天；

（3）时效指标：运行维护时间2021年全年；

（4）成本指标: 网络使用费维护设备交通费用上级专项。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：大喇叭、村村响全县覆盖率100%；

（2）可持续影响：对广播大喇叭、村村响公共服务体系建设的促进作用显著。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：群众满意度指标98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 2021年我中心联合电信公司对全县175个站台的大喇叭使用情况进行巡检，巡检后发现有120个站台的大喇叭设备不能正常使用，维修费用较大。2021年5月，我中心接到国家广播电视总局《关于实施老少边区及发达地区县级应急广播体系建设项目》事项通知，贵局结合全区实际情况，将该项目敷设到了我县。为了实施好大喇叭旧物改造项目，使资金发挥最大效用，本项目将结合国家广播电视总局文件精神制定详实的实施方案，目前该项目尚处于前期准备阶段，故本中心未实施该项费用使用计划，无支出。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 开展绩效自评工作，是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果在全单位公开，把此次绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

附：大喇叭、村村响项目运行维护效率工作经费项目支出绩效自评表

盐池县融媒体中心

2022年5月18日