盐池县融媒体中心

盐池县融媒体中心宣传费及电费（节目包装）工作经费项目2021年度绩效自评报告

根据财政局印发的《关于开展2021年度部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2022〕26号）文件要求，现将我中心2021年宣传费及电费（节目包装）项目资金自评报告如下：

- 一、绩效目标批复下达情况

- 年初批复下达预算情况

2021年县财政局拨付宣传费及电费（节目包装）工作经费45万元。

- 下达预算绩效目标情况。

宣传费及电费（节目包装）项目的绩效目标：在新媒体时代，电视栏目通过节目保障吸引观众，提升栏目品牌影响力，在激烈的行业竞争中占据一席之地。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。

宣传费及电费（节目包装）45万元，已全部下达,到位率100%。

2．项目资金执行情况分析。

用于宣传费及电费（节目包装）推广费0元；全年运行电费179484.08元，支付完成率39.89%。

3．项目资金管理情况分析。

- 严格按照资金使用要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：聘请技术支持次数0次；缴纳电费12个月。

（2）质量指标：均未侵犯他人的知识产权、人身权 、财产权及其他权益。

（3）时效指标：资金支出时间2021全年。

（4）成本指标: 推广费0元；全年运行电费179484.08元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：提升我县新闻报道制作水平提升明显；保证融媒体中心电力正100%。

（2）可持续影响：100%扩大我县宣传面。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度：全县群众对宣传工作满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于本分视频制作跨年度完成，费用需要在制作完成并验收合格后进行支付，故本年度宣传费实际支付金额少于该项目费用预算额度，如：用好红色资源、赓续红色血脉、红色故事系列宣讲费用合同额58万元，因该项目视频未制作完成，尚未予以支付。

由于我单位2020年已预付2021年度电费2万元，故2021年度实际缴纳电费金额小于本年度电费预算金额。下一年度我中心将较科学、合理的安排好相关费用，更好的发挥财政资金使用效益。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 开展绩效自评工作，是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将绩效评价结果在全单位公开，把此次绩效评价结果作为以后年度资金使用的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

附：宣传费及电费（节目包装）工作经费项目支出绩效自评表

盐池县融媒体中心

2022年5月18日