麻黄山乡“一村一年一事”行动项目

绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

麻黄山乡“一村一年一事”行动项目下达资金10万元。扎实开展“一村一年一事”行动，以每个行政村办一件实事的方式，推动解决农村产业发展、基础设施、公共服务、乡村治理等方面的困难和问题。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1、资金到位情况分析。**麻黄山乡“一村一年一事”行动项目资金10万元，于2021年全部到位，资金到位率100%。

**2、资金执行情况。**麻黄山乡按照“一村一年一事”行动项目建设要求，积极开展“一村一年一事”行动项目工作，资金支出10万元，结余0万元，资金执行率100%。

**3、资金管理情况。**严格执行财经纪律，组织验收组进行自验，并将验收结果函告相关单位，进行竣工验收及审计决算后，进行资金支付。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

**（二）绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标完成情况分析。**

(1)数量指标。年初设计“一村一年一事”项目实施行政村数量2个，现完成“一村一年一事”项目实施行政村数量2个。

(2)质量指标。年初规定项目验收合格率100%，实际项目验收合格率100%。

(3)时效指标。年初规定项目于2021年12月前完成，按时完成项目任务，当年资金结余结转率0%。

(4)成本指标。资金投入10万元，结余0万元。

**2、效益指标完成情况分析。**

(1)经济效益。推动经济发展提高收入水平明显提高。

(2)社会效益。项目带动农民收入实现增长。

(3)可持续影响。逐步完善村级基础设施建设水平。

**3、满意度指标完成情况分析。**

群众对“一村一年一事”行动项目满意度为95%以上，达到了预期效果。

三、其他需要说明的问题

无