## 盐池县麻黄山乡李塬畔村红色美丽村庄建设项目
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县麻黄山乡李塬畔村红色美丽村庄建设项目
主管部门 |  |  | 住建局 |  |  | 实施单位 | 盐池县麻黄山乡人民政府本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 400 | 400 | 100 | 100% | 98
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 400 | 400 | 400 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.红色党建示范村村部改造，其中外墙涂料粉刷681平米、围栏改造174米、室内改造330平米； 2.盐池县委旧址修缮工程，室内装修改造面积115m。1、2号窑洞为生活场景复原，3号密洞为县委办公场景复原，4号窑洞为会议场景复原。室外院落改造675.36平米，增加石磨、纺线机、景观灯、室外栏杆38米、窑洞外墙351.5平米、 增加室外壁灯4盏； 3.革命旧址提升基础装修工程:外墙做旧粉刷1047.2平米；室外广场硬化13451平米。1、2号窑洞为廉政教育基础装修工程66.06平米；3-8号窑洞为革命旧址提升基础装修工程246.28平米； 4.革命旧址提升布展工程:1、2号窑洞为廉政教育布展66.06平米；3-8 号窑洞为革命旧址提升布展246.28平米； 5.红色党校及革命餐厅装修工程，建筑层数1层，总建筑面积:187平米，建筑高度5.0米。 |  |  |  |  | 1.红色党建示范村村部改造，其中外墙涂料粉刷681平米、围栏改造174米、室内改造330平米； 2.盐池县委旧址修缮工程，室内装修改造面积115m。1、2号窑洞为生活场景复原，3号密洞为县委办公场景复原，4号窑洞为会议场景复原。室外院落改造675.36平米，增加石磨、纺线机、景观灯、室外栏杆38米、窑洞外墙351.5平米、 增加室外壁灯4盏； 3.革命旧址提升基础装修工程:外墙做旧粉刷1047.2平米；室外广场硬化13451平米。1、2号窑洞为廉政教育基础装修工程66.06平米；3-8号窑洞为革命旧址提升基础装修工程246.28平米； 4.革命旧址提升布展工程:1、2号窑洞为廉政教育布展66.06平米；3-8 号窑洞为革命旧址提升布展246.28平米； 5.红色党校及革命餐厅装修工程，建筑层数1层，总建筑面积:187平米，建筑高度5.0米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：示范村室内改造330平方米 | ≧330平方米 | 330平方米 | 4 | 4 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：县委旧址室内改造115平方米 | ≧115平方米 | 115平方米 | 4 | 4
|  |  | 指标3：革命旧址外墙做旧1047.2平方米 | ≧1047.2平方米 | 1047.2平方米 | 4 | 4
|  |  | 指标4：窑洞布展312平米 | ≧312平米 | 312平米 | 4 | 4
|  |  | 指标5：餐厅装修187平方米 | ≧187平米 | 187平米 | 4 | 4
|  |  | 指标6：县委旧址院落硬化13451平米 | ≧13451平方米 | 13451平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 | ≧100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 | ≧100% | 100% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 指标1：工程费用 | 400万元 | 400万元 | 9 | 9
|  | 经济效益 | 指标1：带动旅游业发展 | ≧90% | 96% | 9 | 9
|  | 社会效益 指标 | 指标1建档立卡户覆盖率 | ≧90% | 94% | 9 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 生态效益 | 指标1：改善人居环境率 | ≧90% | 98% | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：持续改善群众生活生产条件覆盖率 | ≧90% | 95% | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。