## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 宁夏盐池县张家场考古基地(一期)建设项目
主管部门 | [5 empty] | 实施单位 | 盐池县文化旅游广电局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 716.35万元 | 716.35万元 | 716.35万元 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 716.35万元 | 716.35万元 | 716.35万元 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强重要文化遗产保护利用，提升国家考古保障能力，解决当前文化遗产资源保护碎片化、管理体制机制不健全导致的项目利用率低下、考古基础设施落后等问题，为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展打下坚实基础。 |  |  |  |  | 加强重要文化遗产保护利用，提升国家考古保障能力，解决当前文化遗产资源保护碎片化、管理体制机制不健全导致的项目利用率低下、考古基础设施落后等问题，为推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展打下坚实基础。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建筑面积 | 1785㎡ | 1785㎡ | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 指标2：建筑高度 | 11m | 11m
|  | 质量指标 | 项目建设验收合格率 | 合格 | 合格 | 10 | 8 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 一层为文化保护用房、实验室、办公用房、餐厅、厨房等；二层为宿舍、办公用房、会议室、公共活动室；消防水泵房、水电暖等基础设施。 | 1000万元 | 716.35万元 | 10 | 7
|  | 社会效益 指标 | 提高文物保护利用价值，促进经济发展 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 18 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 可持续 影响指标 | 加强重要文化遗产保护利用，带动可持续发展 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 文物考古人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。