## Sheet2
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县城区新建及改造垃圾转运站项目
主管部门 |  |  | 11642126010155866 |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 280 | 280 | 221.1 | 10 | 78.96% | 7.89
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 280 | 280 | 221.1 | — | 78.96% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标:完新建垃圾转运站1座，改造4座，通过建设能进一步改善我县城区垃圾转运能力，杜绝垃圾二次污染。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:完新建垃圾转运站1座，改造4座，通过建设能进一步改善我县城区垃圾转运能力，杜绝垃圾二次污染。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 新建垃圾转运站 | 140平方米 | 140平方米 | 2 | 2 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 改造垃圾转运站 | 4座 | 4座 | 3 | 3
|  |  | 新购垃圾转运车 | 1辆 | 1辆 | 2 | 2
|  |  | 新购一体式垃圾压缩设备 | 6台 | 6台 | 3 | 3
|  | 质量指标（10分） | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 补设备及车辆采购合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标（10分） | 工程完工时间 | 2021-11-15 | 尚未完工 | 10 | 7
|  | 成本指标（10分） | 垃圾转运站（含设备） | 69万元 | 69万元 | 3 | 3
|  |  | 改造垃圾转运站 | 3.4万元/座 | 3.4万元/座 | 3 | 3
|  |  | 垃圾转运车 | 34万元/辆 | 34万元/辆 | 2 | 2
|  |  | 一体式垃圾压缩设备 | 27万元/台 | 27万元/台 | 2 | 2
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（10分） | 周边群众生活环境改善 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 经济效益 指标（10分） | 节约成本，提高经济效益 | 有利 | 有利 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 二次环境污染 | 得到解决 | 得到解决 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（10分） | 车辆设备及工程维持年限 | 10年 | 10年 | 10 | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 100% | 95% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 91
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。