## Sheet2
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目
主管部门 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 635 | 635 | 484.863 | 10 | 76.36% | 7.56 | 150.137
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 635 | 635 | 484.863 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标:对污水处理厂原曝气池内的污泥进行脱水处理；将处理后的污泥饼运输至盐池县生活垃圾填埋场。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:对污水处理厂原曝气池内的污泥进行脱水处理；将处理后的污泥饼运输至盐池县生活垃圾填埋场。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 处理泥饼吨数 | 9784.33吨 | 9784.33吨 | 5 | 5 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 污泥脱水处理量 | 47629.1立方米 | 47629.1立方米 | 5 | 5
|  | 质量指标（10分） | 污泥处理率 | 100% | 95% | 10 | 9.5 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目投资 | 严格控制在批复635万元内 | 严格控制在批复635万元内 | 10 | 9
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（10分） | 能够提升企业形象，并带来一定的社会效益 | 有利于 | 有利于 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 经济效益 指标（10分） | 在降低成本的同时提高经济效益实现可持续发展 | 显著 | 明显 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 有利于改善当地生态环境，优化提升居民游憩“绿色空间” | 显著改善 | 明显改善 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（10分） | 持续解决污水处理设施产生的污泥二次污染问题 | 长期 | 长期 | 10 | 9
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 100% | 95% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 92.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。