## Sheet2
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县城镇污水处理提质增效项目
主管部门 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 年初设定目标：本年度将完成新建雨水管道1985米，恢复道路长度1972米，其中；盐林路新建d1200-d1350雨水管道735米及配套设施罩面恢复，道路红线宽度46米；福州街新建d600-d800雨水管道1250米及配套设施罩面恢复，道路红线宽度22米。通过对该项目建设，将加快城镇污水收集和处理设施建设进度，预期达到带动周边地区经济发展，为城市居民提供优美生活环境。 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述：本年度将完成新建雨水管道1985米，恢复道路长度1972米，其中；盐林路新建d1200-d1350雨水管道735米及配套设施罩面恢复，道路红线宽度46米；福州街新建d600-d800雨水管道1250米及配套设施罩面恢复，道路红线宽度22米。通过对该项目建设，将加快城镇污水收集和处理设施建设进度，预期达到带动周边地区经济发展，为城市居民提供优美生活环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 盐林路d1200-d1350雨水管道 | 735米 | 735米 | 3 | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 道路红线宽度 | 46米 | 46米 | 2 | 2
|  |  | 福州路d600-d800雨水管道 | 1250米 | 1250米 | 3 | 3
|  |  | 道路红线宽度 | 22米 | 22米 | 2 | 2
|  | 质量指标（10分） | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目按期完成率 | 100% | 80% | 10 | 8
|  | 成本指标（10分） | 一般债券资金 | 控制在预算批复500万元内 | 控制在预算批复500万元内 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标（10分） | 城市承载力、宜居性 | 改善 | 改善 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 经济效益 指标（10分） | 改善居民生活条件，促进经济社会平稳健康发展。 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 减少水环境的污染，保护水环境 | 显著改善 | 明显改善 | 10 | 9
|  | 可持续影响 指标（10分） | 工程使用寿命 | 15年 | 15年 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 周末群众满意度 | 100% | 95% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。