## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 保障性安居工程
主管部门 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2397 | 2397 | 2397 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2397 | 2397 | 2397 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成房改办住宅楼、经贸局家属楼、住建小区、医院新家属楼、文苑小区5个老旧小区配套基础设施改造及安定街、民生街、永清北路3条道路改造，改造道路长度1573.62米。改造内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、暖通工程、电力工程、燃气工程等。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境. |  |  |  |  | 完成房改办住宅楼、经贸局家属楼、住建小区、医院新家属楼、文苑小区5个老旧小区配套基础设施改造及安定街、民生街、永清北路3条道路改造，改造道路长度1573.62米。改造内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、暖通工程、电力工程、燃气工程等。通过对该项目建设，将加快城市管网建设，改善居民生活环境质量，为城市居民提供环境优美、出行安全的生活环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 老旧小区改造 | 5个 | 5个 | 2 | 2 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 道路改造 | 3条 | 3条 | 1 | 1
|  |  | 道路改造全长 | 1573.62米 | 1573.62米 | 1 | 1
|  |  | 给水工程 | 2220米 | 2220米 | 1 | 1
|  |  | 雨水工程 | 2450米 | 2450米 | 1 | 1
|  |  | 污水工程 | 2670米 | 2670米 | 1 | 1
|  |  | 暖通工程 | 1310米 | 1310米 | 1 | 1
|  |  | 电力工程 | 25397米 | 25397米 | 1 | 1
|  |  | 燃气工程 | 1516米 | 1516米 | 1 | 1
|  | 质量指标（10分） | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 工程完工日期 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 中央预算内投资 | 2297万元 | 2297万元 | 9 | 9
|  |  | 自治区预算内统筹投资 | 100万元 | 100万元 | 1 | 1
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益 指标（10分） | 提高群众获得感、幸福感 | 有效提高 | 有效提高 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 经济效益 指标（10分） | 城市承载力、宜居性 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 改善居住条件，美化环境 | 显著 | 明显 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（10分） | 城市管网和居民生活环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 100% | 90% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 95
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。