## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县盐州路沿街围墙、台阶等维修改造工程
主管部门 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目完成新建透水步道1498.9米，盐州路商户台阶平台854.4平方米，花岗岩台阶845平方米，盐池宾馆文化墙27.6米，公路段北门口北侧挡土墙19米，盐州路文化宣传牌43套，防腐木坐凳12条，护栏101米，雨花石拼花铺装72.7平方米，盐州路城墙基础修缮10.1立方米。通过建设本项目将改善城市道路交通条件，完善基础设施，方便居民出行、改善群众生活环境 |  |  |  |  | 本项目完成新建透水步道1498.9米，盐州路商户台阶平台854.4平方米，花岗岩台阶845平方米，盐池宾馆文化墙27.6米，公路段北门口北侧挡土墙19米，盐州路文化宣传牌43套，防腐木坐凳12条，护栏101米，雨花石拼花铺装72.7平方米，盐州路城墙基础修缮10.1立方米。通过建设本项目将改善城市道路交通条件，完善基础设施，方便居民出行、改善群众生活环境
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 透水步道 | 1498.9米 | 1498.9米 | 1 | 1 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 盐州路商户台阶平台 | 854.4平方米 | 854.4平方米 | 1 | 1
|  |  | 花岗岩台阶 | 845平方米 | 845平方米 | 1 | 1
|  |  | 花岗岩树框 | 200套 | 200套 | 1 | 1
|  |  | 盐池宾馆文化墙 | 27.6米 | 27.6米 | 1 | 1
|  |  | 公路段北门口北侧挡土墙 | 19米 | 19米 | 1 | 1
|  |  | 盐州路文化宣传牌 | 43套 | 43套 | 1 | 1
|  |  | 防腐木坐凳、护栏 | 12条/101米 | 12条/101米 | 1 | 1
|  |  | 雨花石拼花铺装 | 72.7平方米 | 72.7平方米 | 1 | 1
|  |  | 盐州路城墙基础修缮 | 10.1立方米 | 10.1立方米 | 1 | 1
|  | 质量指标（10分） | 项目建设质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 县财政资金 | 140万元 | 140万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 促进经济发展 | 有利于 | 有利于 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 推进城市基础建设、惠及民生、交通状况 | 完善 | 完善 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 生态文明建设水平的提升 | 显著改善 | 明显改善 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（10分） | 居民生活环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 100% | 93% | 20 | 17 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。