## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县盐柳路道路绿化及生态停车场工程
主管部门 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 200 | 72 | 10 | 36% | 3.6
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 72 | — | 36% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 盐池县盐柳路道路绿化及生态停车场工程总建设面积25120平方米，实施内容包括绿化、灌溉、土方及生态停车场，生态停车场规划小型停车位175位，大型货车停车位15位，为居民提供良好的生活环境。 |  |  |  |  | 盐池县盐柳路道路绿化及生态停车场工程总建设面积25120平方米，实施内容包括绿化、灌溉、土方及生态停车场，生态停车场规划小型停车位175位，大型货车停车位15位，为居民提供良好的生活环境。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 建设面积 | 25120平方米 | 25120平方米 | 6 | 6 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 绿化种植 | 15381平方米 | 15381平方米 | 2 | 2
|  |  | 硬化铺装 | 9379平方米 | 9379平方米 | 2 | 2
|  | 质量指标（10分） | 工程质量验收合格率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 项目投资额 | 200万元 | 72万元 | 10 | 4
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 经济社会发展起到积极作用 | 有利于 | 有利于 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 带动周边经济发展 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 创造了一个新鲜的空气、适宜的温度、清澈的水体和舒适而安静的生活和工作环境 | 显著改善 | 明显改善 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（10分） | 居民生活环境 | 居民生活环境 | 居民生活环境 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 受益群众满意度 | 100% | 90% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 88
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。