## 2021
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 盐池县四小三角带空地绿化工程
主管部门 |  |  | 11642126010155866X |  |  | 实施单位 | 盐池县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 65 | 10 | 65% | 6.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 65 | — | 65% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 盐池县四小三角带空地绿化工程建设总面积约为54000平方米。建设内容为绿化工程：主要选用山桃、山杏、四季玫瑰、马蔺等，形成片植的效果；灌溉工程：总面积为54000平方米，主要采用管灌的灌溉方式；土方工程：现场土方平整及建筑垃圾清运为12000方，种植土回填13054.3方；土建工程：绿地中铺设300*600*50青石板共计209平方米等。 |  |  |  |  | 盐池县四小三角带空地绿化工程建设总面积约为54000平方米。建设内容为绿化工程：主要选用山桃、山杏、四季玫瑰、马蔺等，形成片植的效果；灌溉工程：总面积为54000平方米，主要采用管灌的灌溉方式；土方工程：现场土方平整及建筑垃圾清运为12000方，种植土回填13054.3方；土建工程：绿地中铺设300*600*50青石板共计209平方米等。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标（10分） | 建设面积 | 54000平方米 | 54000平方米 | 3 | 3 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  |  | 绿化种植 | 54000平方米 | 54000平方米 | 3 | 3
|  |  | 灌溉面积 | 54000平方米 | 54000平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标（10分） | 工程质量验收合格率 | 100% | 90% | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 时效指标（10分） | 工程按期完成率 | 100% | 90% | 10 | 9
|  | 成本指标（10分） | 建设成本 | 67元/平方米 | 67元/平方米 | 4 | 4
|  |  | 前期规划成本 | 5元/平方米 | 5元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 养护成本 | 30元/平方米 | 30元/平方米 | 3 | 3
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标（10分） | 提升城市品位，有利于改善投资环境 | 有利于 | 有利于 | 10 | 9 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。
|  | 社会效益 指标（10分） | 提升盐池县城市整体的功能 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 9
|  | 生态效益 指标（10分） | 改善环境、清新空气 | 显著改善 | 明显改善 | 10 | 9
|  | 可持续 影响指标（10分） | 促进城市的可持续发展 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标（20分） | 周边群众满意度 | 100% | 95% | 20 | 18 | 同效益指标得分计算方式。
总 分 | [5 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。