附件1

狮城宁好直播电商基地2024年托管运营

资金绩效自评报告

根据财政项目绩效有关要求，现就狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金绩效自评情况报告如下。

- 一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金项目资金预算和绩效目标情况。

狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金预算资金168.607651万元。绩效目标为将狮城宁好电商网批（西部）运营基地打造为“培训+电商+直播+供应链+仓储物流+文化创意+创客驿站”多位一体创新发展，形成一个服务于福建、宁夏两地特色产品交流销售，整合政府及各地资源，打造多渠道、多形式、多方面的新兴业态商业模式示范区。

（二）年度中由县级资金安排下达狮城宁好直播电商基地2024年托管运营资金项目资金预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1．项目资金到位情况分析。县财政局以盐财（预）指标〔2024〕1号下达资金168.607651万元，实际到位资金168.607651万元。

2．项目资金执行情况分析。截止目前，资金支付168.607651万元，用于2024年狮城宁好电商基地委托运营管理费用88万元，2023年7-12月托管过渡期运营管理费用33万元，2023年7-12月水电费及2023-2024年采暖费补贴47.607651万元。

3.项目资金管理情况分析。为加强奖补资金使用管理，我单位对申请电商企业、个体等提交的活动资料进行了全面审核，大额支出严格执行“三重一大”制度，经会议研究决定，规范执行财务支出流程，确保资金安全。

（二）绩效目标完成情况分析

1．产出指标完成情况分析

(1)数量指标。支持2023年7-12月托管过渡期运营管理费用补助、2024年狮城宁好电商基地委托运营管理费用、电商人才培训、2023年7-12月水电费及2023-2024年采暖费补贴等各项工作。

(2)质量指标。按时限要求完成各项工作任务。

(3)时效指标。截止2024年12月，项目完成了所有目标任务。

(4)成本指标。共完成项目资金168.607651万元，资金执行率100%。

2．效益指标完成情况分析

(1)经济效益。持续提升狮城宁好电商网批基地运营能力，先后举办成功举办两届大学生“创青春”电商创新创业大赛、年货节电商直播带货大赛、2024“数商兴农”进宁夏等各类电商活动14场次，累计带动消费1亿元以上。

(2)社会效益。基地先后接待区内外各级观摩调研94场2690人次，累计开展各类电商培训等18期967人次，2024年新增招商入驻孵化企业17家，其中基地二期数域潮流街区新增招商入驻商户3家，与此同时基地获评“自治区众创空间”“宁夏新型公共文化空间”称号。

(3)可持续影响。全力打造电商产业集群，狮城宁好入选2024宁夏年货十佳畅销电商店铺，促进产业融合发展，带动经济发展。

3．满意度指标完成情况分析。入驻企业及商户服务满意度满意率达95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此次自评，完成了绩效目标。通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，严格按照相关制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理的设定目标值，不过高或过低的设定目标值。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

五、其他需要说明的问题

无。