## 6盐池县农村生活垃圾填埋场环保监测项目
附件2
盐池县本级部门项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  |  | 盐池县农村生活垃圾填埋场环保监测项目
主管部门 |  |  | 盐池县住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 盐池县城市管理综合执法大队
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 180 | 81.2 | 10 | 45.11% | 4.5111
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 81.2 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对全县农村生活垃圾填埋场无组织废气、地下水、土壤等进行环保监测，规范农村生活垃圾填埋场环境监管，预防环境污染事件发生 |  |  |  |  | 已完成11座填埋场的年度环保监测，各项指标符合要求
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标（10分） | 农村生活垃圾填埋场 | 11座 | 11座 | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分
|  | 质量指标（10分） | 按照排污许可证自行监测方案监测 | 严格按照 | 严格按照 | 10 | 10 | 达成预期指标
|  | 时效指标（10分） | 服务期限 | 一年 | 一年 | 10 | 10 | 达成预期指标
|  | 成本指标（10分） | 投入资金 | 180万元 | 81.2万元 | 10 | 4.51 | 资金支付进度滞后，按执行率折算得分
| 效益指标（40分） | 生态效益指标（20分） | 预防环境污染事件发生 | 有效 | 有效 | 20 | 20 | 达成预期指标
|  | 可持续影响指标（20分） | 规范生活垃圾填埋场环境监管 | 规范 | 规范 | 20 | 20 | 达成预期指标
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 | 完成值达到指标值，记满分
总 分 | [5 empty] | 100 | 94.51